## Sheet1
附件
永德县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2024年项目计划表
序号 | 项目业主单位 | 项目行业 主管部门 | 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 （新建、续建） | 项目实施地点 （县/乡/村） | 项目概要及主要建设内容 | 资金来源（万元） |  |  | 联农带农方式 | 绩效目标（项目覆盖、联农带农等有量化的核心指标） | 受益情况（个、户、人） |  |  | 项目预计 开工时间 | 项目预计 完工时间 | 备注
| 项目申报单位 | 项目行业 主管部门 | 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 （新建、续建） | 项目实施地点 | 项目概要及主要建设内容 | 总投资 | 财政衔接资金 | 其他财政资金 |  | 绩效目标（项目覆盖、联农带农等有量化的核心指标） | 村 | 户 | 人 | 项目预计 开工时间 | 项目预计 完工时间
合计 | [9 empty] | 15450 | 15450 | 0 |  | 衔接资金产业占比65.01%
一、产业项目小计 | [9 empty] | 10055 | 10055 | 0
1 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德县2024年庭院经济发展项目 | 新建 | 永德县 | 在省市级绿美乡镇和绿美村庄开展庭院经济发展示范户（脱贫户、监测户、一般户）5000户，发展庭院果树种植（盆栽）10万株，重点发展蓝莓、咖啡、牛油果等经济作物 | 400 | 400 |  | 带动生产，就业务工 | 通过项目实施，发展庭院经济5000户，增加脱贫户收入 | 87 | 5000 | 17500 | 2024-06-01 | 2024-12-01
2 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 贸易业 | 永德县公益性农产品交易市场建设项目 | 新建 | 永德县 | 冷链物流区（含冷链物流设备）、农产品质量检测区、农产品交易区、农特产品加工区、农特产品展销区、仓储区、物流配送区、线上交易平台、水电配套、服务设施配套等。 | 400 | 400 |  | 带动生产，就业务工，资产入股，收益分红 | 通过物流建设，增加农产品仓储能力，加大流通力度，切实提高种养殖农户收入。 | 15 | 3000 | 10500 | 2024-03-01 | 2024-12-01
3 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 永德县2024年饲草收割粉碎一体化设备推广项目 | 新建 | 永德县 | 开展农业机械化推广，购置饲草收割粉碎机械化设备10套 | 400 | 400 |  | 带动生产，就业务工，资产入股，收益分红 | 通过项目实施，提高饲草处理能力，带动种植农户增收 | 10 | 5000 | 17500 | 2024-03-01 | 2024-12-01
4 | 永德县崇岗乡人民政府 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 设施渔业工厂化循环水养殖场 | 新建 | 永德县崇岗乡团树村 | 1在崇岗乡新建一个50亩左右生态养殖场。2建设内容有陆基圆池240个、面积近2万平方米，可有机生物净化池（四池三坝），道路建设、管理区、厂区电路，进（排）水系统，供氧设施，智能化控制系统，养殖大棚。 | 400 | 400 |  | 带动生产、就业务工、帮助产销对接 | 通过项目实施，设施渔业在传统养殖上产量增加3倍以上，实现收入60000元。 | 1 | 888 | 3753 | 2024-01-01 | 2024-12-01
5 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德县“一村一品”专业村给予奖励项目 | 新建 | 永德县 | 对成功申报市级、省级“一村一品”专业村给予奖励，计划奖励10个村。 | 100 | 100 |  | 带动生产，就业务工 | 通过项目实施，激励全县各村产业发展积极性，推动全县“一村一品”产业发展。 | 20 | 10000 | 30000 | 2023-05-01 | 2024-12-01
6 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德县2023年咖啡基地提质增效建设项目 | 新建 | 永德县 | 实施咖啡提质增效1500亩，加强改土施肥、灌溉种植、育苗等。 | 140 | 140 |  | 带动生产，就业务工 | 通过项目实施，咖啡年产值可达1000万元以上，带动大雪山乡、崇岗乡、永康镇、勐板乡、亚练乡等乡镇的16个村3250户农户增收发展。 | 16 | 3250 | 6500 | 2023-05-01 | 2024-12-01
7 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德县青贮玉米种植项目 | 新建 | 永德县 | 1种植青贮玉米8万亩，亩产5吨以上；2在开展青贮玉米品种试种筛选试验11组 | 600 | 600 |  | 带动生产 | 通过项目实施，推广青储玉米种植8万亩，全面推动饲草产业发展，提高种植农户收入。 | 95 | 20000 | 80000 | 2023-03-01 | 2024-12-01
8 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 生产项目 | 加工厂 | 永德县2024年饲草收储加工项目 | 新建 | 永德县 | 紧紧围绕“1个收储中心+4个收储厂+25个收储点+N(全县自营流动收储点)+25个肉牛育肥场+10万亩智慧化种植基地”的总体思路，2024年新建年产20万吨饲草收储厂2个。 | 300 | 300 |  | 带动生产 | 通过项目实施，完善村级饲草种植收储与初加工，形成饲草产业闭环，带动种植农户增收。 | 10 | 3963 | 14300 | 2024-01-01 | 2024-12-01
9 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 产业发展 | 产业发展 | 永德县现代肉牛养殖产业园 | 续建 | 永德县永康镇鸭塘村 | 围绕永康现代肉牛养殖示范园补栏7000头目标，引进肉牛6000头，购买养殖设施设备、防疫物资。 | 600 | 600 |  | 带动生产，收益分红 | 通过项目实施，逐步提升永德肉牛养殖技术，推进养殖规模，增加就业务工岗位，带动全县肉牛产业发展。 | 28 | 15680 | 54880 | 2024-01-02 | 2024-12-02
10 | 永德县农业农村局 | 永德县委组织部 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 德党镇大草坝村等14个村肉牛养殖项目 | 新建 | 永德县 | 德党镇大草坝村等14个村肉牛养殖项目，每个项目由中央省级资金投资70万元，14个项目共计980万元 | 980 | 980 |  | 带动生产 | 项目覆盖14个村6389户26889人，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 14 | 6389 | 26889 | 2023-12-01 | 2024-12-01
11 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县工业和科技信息化局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 澳洲坚果碧根果精深加工项目 | 新建 | 永德县永康镇甘蔗园 | 项目用地3000平方米（约4.5亩），计划建设日处理30吨坚果精深加工生产线一条。包括X光色选机，大型杀青机，全自动烘池6个，自动开口机16台，自动打包机2台，全自动热风炉4台，全自动入味线1条，全自动除尘、震动、喷淋线一条，自动清洗线一条，自动打包线2条等。 | 200 | 200 |  | 就业务工 | 通过项目建设，解决就近务工30人左右，带动群众增收。 | 2 | 450 | 1750 | 2023-12-01 | 2024-05-01
12 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县工业和科技信息化局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 澳洲坚果加工生产线扩建项目 | 新建 | 永德县大雪山乡勐旨村 | 新建一条澳洲坚果初加工生产线1条，包括烤炉、冷风仓、输送带、脱皮机、色选机、X光机等设备，建设生产厂房600平方米。 | 200 | 200 |  | 就业务工 | 通过项目建设，建成坚果初加工生产线1条，增加果农人均收入1000元左右。 | 3 | 690 | 2700 | 2024-03-01 | 2024-08-01
13 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县工业和科技信息化局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 澳洲坚果精深加工项目 | 新建 | 永德县永康镇端德村 | 本项目计划安装日处理60吨夏威夷果开口笑生产线1条，日处理60吨果仁深加工线1条。设备包括：X光智能分选机4台，高产量配套杀青机，全自动智能数控空气能烘干池15个，自动开口机30台，智能取仁机30台，自动打包机4台，紫外线杀菌锅炉10套，全自动入味流水线1条，智能仁壳色选机，全自动除尘、仁壳震动、喷淋流水线一条，自动清洗流水线1条，自动打包线3条等。 | 300 | 300 |  | 就业务工 | 通过项目建设，带动6000亩夏威夷果基地提质增效，解决村民就近务工促农增收。 | 4 | 1050 | 4100 | 2024-03-01 | 2024-08-01
14 | 永德县林业和草原局 | 永德县林业和草原局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县澳洲坚果低效林改造项目 | 新建 | 永德县 | 1.实施以园地改造、品种改良、科学施肥、积水保墒、整形修剪、绿色防控、林下种养、保花保果等为主要措施的基地提质增效（低产林改造示范）0.2万亩并带动周边群众实施； 2.提升示范基地2个（大棕箐、大红山），新建示范基地4个，提升新建、示范总面积0.04万亩，并带动周边群众实施；3.有条件的示范基地配套供水和机耕路等基础设施。 | 300 | 300 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 通过0.1万亩澳洲坚果改造，提高产量20%，辐射面积5万亩，平均每亩提高产量10%，切实提高种植农户收入。 | 5 | 400 | 2000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
15 | 永德县林业和草原局 | 永德县林业和草原局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县诃子培育试验示范基地建设项目 | 新建 | 永德县 | 1.建设诃子人工种植基地0.033万亩。2.培育诃子苗木3万株。3.培育诃子绿化大苗0.5万株。4.实施诃子荒山造林0.3万亩。5.结合诃子人工栽培品种选育嫁接诃子0.1万株。6.申报诃子种质资源库0.2万亩。 | 200 | 200 |  | 带动生产、其他 | 通过项目实施，达到诃子人工高产栽培的示范效果，带动诃子资源培育，增加诃子产量100吨以上，受益120户600人，受益企业1户，提高综合产业开发效益。 | 3 | 120 | 600 | 2024-01-01 | 2024-12-01
16 | 永德县林业和草原局 | 永德县林业和草原局 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县2024年林下魔芋产业发展项目 | 续建 | 永德县 | 发展以澳洲坚果和核桃为主的林下魔芋种植1.5万亩 | 300 | 300 |  | 就业务工、带动生产、其他 | 通过发展林下魔芋种植1.5万亩，亩产增收达0.1万元以上。 | 5 | 200 | 1000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
17 | 永德县地方产业发展服务中心 | 永德县地方产业发展服务中心 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德茶叶产业高质量发展战略规划及实施方案编制 | 新建 | 永德县 | 一是以全国视角对永德熟茶进行研究；二是编制战略规划及实施方案。 | 120 | 120 |  | 带动生产 | 通过项目实施，着力打造永德熟茶百亿产值，以上市为导向打造龙头企业，一年内实现3亿营收，2年内实现5亿营收，3年内实现上市；打造一个典型村集体经济，实现村集体经济收入过亿元，农民收入过万元，为云南省乃至全国的乡村振兴提供新实践、新案例。 | 118 | 53500 | 217000 | 2024-02-01 | 2024-12-01
18 | 永德县地方产业发展服务中心 | 永德县地方产业发展服务中心 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德县2024年蔗糖产业发展项目 | 新建 | 永德县 | 2023/2024年新植甘蔗6.1万亩，配套土地平整40000亩，每亩投资800元，概算总投资3200万元。 | 1200 | 1200 |  | 带动生产、其他 | 通过项目实施，2023/2024年新植甘蔗6.1万亩，配套土地平整40000亩，每亩投资800元，概算总投资3200万元；项目区甘蔗农业产量24万吨以上；农业产值1亿元以上，蔗农满意度95%以上；制糖企业满意度95%以上。 | 90 | 3300 | 12000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
19 | 永德县地方产业发展服务中心 | 永德县地方产业发展服务中心 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 永德县2024年烤烟产业发展项目 | 新建 | 永德县 | 2024年度，种植烤烟3.8万亩，收购烟叶10万担，烟农收入1.7亿元，财政收入3700万元以上；配套实施新建卧式密集型烤房、供电配电、旧烤房炉体改造、烟水、烟路建设维护等。 | 1100 | 1100 |  | 带动生产、其他 | 通过项目实施，2024年度完成种植烤烟3.8万亩，收购烟叶10万担，烟农收入1.7亿元，财政收入3700万元以上；烟农满意度95%以上；烟草企业满意度95%以上。 | 48 | 3200 | 11000 | 2024-03-01 | 2024-12-01
20 | 永德县乡村振兴局 | 永德县乡村振兴局 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 永德县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 续建 | 永德县 | 对2021至2024年发放的脱贫人口小额信贷进行贴息，计划贴息2300户。 | 300 | 300 |  | 带动生产 | 通过项目实施，切实解决脱贫人口产业发展资金难问题，切实推动脱贫人口产业发展，实现生产增收。 | 99 | 2000 |  | 2023-12-01 | 2024-12-01
21 | 永德县勐底农场社区管理委员会 | 永德县农业农村局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 勐底农场社区管理委员会2024年果蔬提质增效建设项目 | 新建 | 永德县勐底农场社区管委会勐农社区场直七队、红旗山社区场直九队 | 一、在场直九队建设：1.建设2座蓄水池，其中：1座可蓄水150m³；1座可蓄水300m³。2.生产道路2.1公里，并配修三面光路边沟。3.安装DN65镀锌管（直径65毫米镀锌管）3公里，配建DN25镀锌管（直径25毫米镀锌管）2.5公里，并配建镇墩支墩以及闸阀等配件；4.修建农用灌溉池20个；5.其他附属设施1项 二、在场直七队建设：1.农产品交易中心提升改造1项、必要照明设施购置安装40盏。2.产业配套设施：防洪沟建设65米、防汛挡墙2处、排洪管道30米（内径80厘米水泥管） | 250 | 250 |  | 带动生产 | 通过项目实施，覆盖910亩果蔬，预估带动群众年均增收1.2万元左右。 | 2 | 211 | 799 | 2023-03-01 | 2023-12-01
22 | 永德县德党镇人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县德党镇2024年大坝村大深沟民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县德党镇大坝村 | 建设大坝村大深沟自然村标准化饲草生产基地300亩，主要实施生产基地土地平整300亩，配套相应生产管理用房、生产机耕道路等附属设施 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村农户饲草种植积极性，提升项目区群众收入。 | 1 | 146 | 623 | 2024-03-01 | 2024-12-01
23 | 永德县德党镇人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县德党镇2024年明朗村大寨民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县德党镇明朗村 | 建设明朗村大寨自然村标准化饲草生产基地300亩，主要实施生产基地土地平整300亩，配套生产管理用房、生产机耕道路、灌溉等附属设施 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村农户饲草种植积极性，提升项目区群众收入。 | 1 | 695 | 3096 | 2024-03-01 | 2024-12-01
24 | 永德县勐板乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县勐板乡2024年后山村后山民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县勐板乡后山村 | 建设饮用水加工厂一个，主要购买罐装水生产线2条。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，带动群众就业务工，提升项目区群众收入，增加村集体经济收入。 | 1 | 44 | 165 | 2024-03-01 | 2024-12-01
25 | 永德县勐板乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县勐板乡2024年两沟水村大箐民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县勐板乡两沟水村 | 建设茶叶加工厂1间，配备必要的设备设施。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，带动群众就业务工，提升项目区群众收入，增加村集体经济收入。 | 1 | 214 | 832 | 2024-03-01 | 2024-12-01
26 | 永德县永康镇人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县永康镇2024年端德村忙海民族团结进步示范村项目（产业发展） | 新建 | 永德县永康镇端德村 | 农田地灌溉大沟修复治理4.2公里，新建蓄水池160立方米，粮食、蔬菜、甘蔗生产道路加宽并沙化0.8公里。 | 65 | 65 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村产业化水平，带动项目区群众产业增收。 | 1 | 575 | 2421 | 2024-04-01 | 2024-12-01
27 | 永德县班卡乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县班卡乡2024年尖山村新地基民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县班卡乡尖山村 | 1.果蔬种植基地建设（种植登腮西瓜、草莓等有机水果和蔬菜），新建大棚10个，土地整理，产业道路沙石化3公里和修建机耕道路5公里，灌溉用水管道和滴水管网建设，打造西瓜、草莓等水果蔬菜采摘体验园 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村产业化水平，带动项目区群众产业增收。 |  | 33 | 98 | 2024-03-01 | 2024-12-01
28 | 永德县大山乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县大山乡2024年玉华村红山民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县大山乡玉华村 | 饲草示范种植300亩，主要实施生产基地土地平整300亩，配套相应生产管理用房、生产机耕道路等附属设施。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村产业化水平，带动项目区群众产业增收。 | 1 | 177 | 629 | 2024-03-01 | 2024-12-01
29 | 永德县崇岗乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县崇岗乡2024年包山村下包山民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县崇岗乡包山村 | 1.新建烤烟灌溉混凝土蓄水池1000立方米； 2.新推烟区产业道路20km。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村产业化水平，带动项目区群众产业增收。 |  | 36 | 109 | 2024-01-01 | 2024-12-01
30 | 永德县亚练乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县亚练乡2024年云岭村打毒山民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县亚练乡云岭村 | 中药材（重楼）种植100亩。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，推广中药材种植100亩，提升项目区群众收入。 |  | 84 | 294 | 2024-01-01 | 2024-03-01
31 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县乌木龙乡2024年木厂村阿尼碑民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县乌木龙乡木厂村 | 种植野茶600亩，饲草300亩。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，推广野茶种植600亩，提升项目区群众收入。 | 1 | 140 | 494 | 2024-03-01 | 2024-12-01
32 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县乌木龙乡2024年炭山村豹子寨民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县乌木龙乡炭山村 | 种植野茶400亩，饲草200亩，配套小型农田水利设施。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，推广野茶种植400亩，提升项目区群众收入。 | 1 | 103 | 426 | 2024-03-01 | 2024-12-01
33 | 永德县大雪山乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县大雪山乡2024年勐旨村跃进民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县大雪山乡勐旨村 | 1.购置安装澳洲坚果精深加工设备；2.厂房、机房建设；3.配套建设附属设施及加工设备购置等。 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村农户澳洲坚果产业闭环，提升项目区群众收入。 | 2 | 186 | 458 | 2024-01-01 | 2024-10-01
34 | 永德县大雪山乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 永德县大雪山乡2024年大平掌村忙岗田民族团结进步示范村项目 | 续建 | 永德县大雪山乡大平掌村 | 1.厂房扩大建设；2.扩充饲草加工一体化设备及相应配套设施建设等 | 100 | 100 |  | 带动生产 | 通过项目实施，提高示范村农户饲草种植积极性，提升项目区群众收入。 | 2 | 125 | 420 | 2024-01-03 | 2024-10-03
二、就业项目小计 | [9 empty] | 1920 | 1920 | 0
1 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县人力资源和社会保障局 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 永德县2024年外出务工交通费补助 | 续建 | 永德县 | 对跨省稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）安排一次性交通补助 | 600 | 600 |  | 就业务工 | 帮助6000人省外稳定就业。 | 118 | 6000 | 5000 | 2024-01-01 | 2024-12-01
2 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县人力资源和社会保障局 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 永德县2024年技能培训补助 | 续建 | 永德县 | 全力推进脱贫人口技能培训工作，以脱贫劳动力就业意愿和培训需求为目标，紧扣产业发展实用技术和就业技能提升，联合农业农村、林草、住建、文旅、供销社、工会、团委、残联等部门，将各项培训政策措施有效衔接融合，做到“应培尽培”，推进脱贫劳动力“人人持证 | 310 | 310 |  | 就业务工 | 帮助提升2600人脱贫劳动力劳动技能。 | 50 | 2600 | 2600 | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县人力资源和社会保障局 | 就业项目 | 创业 | 创业奖补 | 永德县2024年乡村公益性岗位补贴 | 续建 | 永德县 | 帮助解决无法离乡、为有劳动力的脱贫人口及三类监测对象就近就地乡村公益性岗位安置就业，用于政策宣传、保洁、乡村公路养护员、护河员、其他社会公共事务管理员等。 | 960 | 960 |  | 就业务工 | 帮助解决1600人脱贫劳动力及三类监测对象就业就地就业。 | 118 | 1600 | 1600 | 2024-01-01 | 2024-12-01
4 | 永德县乡村振兴局 | 永德县乡村振兴局 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 永德县2024年比亚迪风向标培训任务 | 续建 | 永德县 | 对脱贫劳动力开展职业技能培训，定向输送到比亚迪公司就业人数不少于50人。 | 50 | 50 |  | 就业务工 | 通过项目实施，输送50名脱贫劳动力至风向标培训学校培训，定向输送比亚迪公司就业。 | 99 |  | 80 | 2024-01-01 | 2024-12-01
三、乡村建设行动项目小计 | [9 empty] | 2235 | 2235 | 0
1 | 永德县勐板乡人民政府 | 永德县发展和改革局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 永德县勐板乡2024年以工代赈项目 | 新建 | 永德县勐板乡水城村 | 一是村组道路建设，修建村组道路5公里；二是农田水利设施建设，计划架设DN50镀锌钢管输水管道6公里，配套建设取水坝1座、引水渠15米、沉砂池1座、20立方米蓄水池2座。 | 200 | 200 |  |  | 通过实施项目，带动群众增加务工收入，切实改善项目村基础设施。 | 1 | 407 | 2073 | 2024-01-01 | 2024-10-01
2 | 永德县德党镇人民政府 | 永德县发展和改革局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 永德县德党镇2024年以工代赈项目 | 新建 | 永德县德党镇明信坝村 | 农村中小型交通基础设施建设：实施德党镇明信坝村产业道路硬化6.8公里及相应配套建设，路基宽4米，有效路面3.5米，路面采用C30混凝土浇筑，建设道路边沟3.2公里。 | 200 | 200 |  |  | 通过实施项目，带动群众增加务工收入，切实改善项目村基础设施。 | 1 | 375 | 1555 | 2024-01-01 | 2024-12-01
3 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 永德县发展和改革局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 永德县乌木龙彝族乡2024年以工代赈项目 | 新建 | 永德县乌木龙彝族乡小村村 | 一是道路改扩建硬化长8.5公里，路基宽4米，路面宽3.5米，路面采用C30混凝土硬化，硬化面积30750平方米，配套建设M7.5浆砌片石挡土墙500立方米，排水沟1125立方米，钢筋混凝土涵管125米，安全警示标牌72块，波形护栏900米；二是新建DN50灌溉主管（热镀锌钢管）3800米，沉砂池一座（20立方米）。 | 350 | 350 |  |  | 通过实施项目，带动群众增加务工收入，切实改善项目村基础设施。 | 1 | 726 | 3011 | 2024-01-01 | 2024-12-01
4 | 永德县大山乡人民政府 | 永德县发展和改革局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 永德县大山乡 2024 年以工代赈项目 | 新建 | 永德县大山乡 | 新建产业路7.055公里；村内主路路面翻新改造（永崇线至响大线）0.886公里，设置长50米挡墙；建设应急避难广场一处，面积445平方米。 | 350 | 350 |  |  | 通过实施项目，带动群众增加务工收入，切实改善项目村基础设施。 | 4 | 937 | 3924 | 2024-03-01 | 2024-10-01
5 | 永德县永康镇人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永德县永康镇2024年端德村忙海民族团结进步示范村项目（乡村建设行动） | 新建 | 永德县永康镇端德村 | 1.民族团结活动场所600平方米；2.寨内道路硬化2500平方米；3.必要的照明设施30盏；4.安装污水排放管道1公里（含其他环境整治事项）；5.1个卫生公厕;5.自然村标识碑1个。 | 35 | 35 |  |  | 通过项目实施，提升人居环境质量，改善群众生产生活水平。 | 1 | 85 | 314 | 2024-04-01 | 2024-12-01
6 | 永德县班卡乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 永德县班卡乡2024年班卡村大寨上民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县班卡乡班卡村 | 1.产业道路硬化道路1.5公里，起点为班卡村庄家寨自然村，终点为班卡乡农贸市场，灌溉用水管道建设2公里（小坝塘至荒田）；2.人居环境提升，安装生活污水管网；3.铸牢中华民族共同体意识宣传基础设施建设（含民族团结宣传标识、地坪硬化、修建宣传文化墙、协商议事亭、制作党建宣传栏、停车场等）。 | 100 | 100 |  |  | 通过项目实施，提升人居环境质量，改善群众生产生活水平。 | 1 | 27 | 92 | 2024-03-01 | 2024-12-01
7 | 永德县班卡乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业道路建设 | 永德县班卡乡2024年尖山村新地基民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县班卡乡尖山村 | 1.产业路硬化1公里，包括路基土石方开挖及回填、软基换填处理、路基挡土墙工程、涵洞排水工程、砂砾垫层、C20现浇混凝土边沟；2.铸牢中华民族共同体意识宣传基础设施建设（含民族团结宣传标识、地坪硬化、修建宣传文化墙、协商议事亭、制作党建宣传栏、停车场等），寨内河道治理，危险路段新建护栏；3.人居环境提升，安装生活污水管网，建设污水处理池，生活垃圾收集点 | 100 | 100 |  |  | 通过项目实施，提升人居环境质量，改善群众生产生活水平。 | 1 | 26 | 92 | 2024-03-01 | 2024-12-01
8 | 永德县崇岗乡人民政府 | 永德县民族宗教事务局 | 乡村建设行动 | 其他 | 其他 | 永德县崇岗乡2024年团树村杩柯地民族团结进步示范村项目 | 新建 | 永德县崇岗乡团树村 | 新建活动场所及广场为民族文化奠定基础。杩柯地自然村活动场所基础设施建设（含：活动室、照明灯、健身器材、活动室电子化智能配置） | 100 | 100 |  |  | 通过项目的实施，新建民族文化活动场所1座，活动室1间，配套太阳能路灯、健身器材、活动室电子化智能设备等，打造民族团结进步示范基地，促进各民族团结统一，铸牢中华民族共同体意识。 | 1 | 78 | 330 | 2024-01-01 | 2024-12-01
9 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县住房和城乡建设局 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 勐板乡生活污水处理设施项目 | 新建 | 永德县勐板乡勐板村 | 新建生活污水处理站1座，日处理400t/d,,配套污水管网5km，配套设施设备用房及绿化。 | 200 | 200 |  |  | 通过项目实施，提升人居环境质量，改善群众生产生活水平。 | 1 |  |  | 2024年2月 | 2024年6月
10 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县住房和城乡建设局 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 崇岗乡生活污水处理设施项目 | 新建 | 永德县崇岗乡军捞村 | 新建生活污水处理站1座，日处理400t/d,,配套污水管网5km，配套设施设备用房及绿化。 | 200 | 200 |  |  | 通过项目实施，提升人居环境质量，改善群众生产生活水平。 | 1 |  |  | 2024年3月 | 2024年7月
11 | 永德县水务局 | 永德县水务局 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 永德县农村供水保障专项行动项目 | 新建、续建 | 永德县 | 建设传统型水厂（一体式净化设备）、提水泵站、输配水管网及取水坝、水池建筑物等。 | 400 | 400 |  |  | 通过项目实施，有效解决农民的饮用水问题，保障群众的身体健康，促进经济发展，增加农民收入，是事关人民生命安全、身体健康和生活幸福的重要民生工程。 | 5 | 1600 | 5600 | 2024-03-01 | 2024-12-01
四、易地搬迁后扶项目小计 | [9 empty] | 840 | 840 | 0
1 | 永德县城乡建设开发有限责任公司 | 永德县乡村振兴局 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 永德县2024年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 新建 | 永德县 | 易地扶贫搬迁贷款2024年贴息补助。 | 840 | 840 |  |  | 通过项目实施，提升易地搬迁点基础设施质量，改善群众生产生活水平。 | 34 | 1400 | 5700 | 2024-03-01 | 2024-12-01
五、巩固三保障成果建设项目小计 | [9 empty] | 400 | 400 | 0
1 | 永德县乡村振兴局 | 永德县乡村振兴局 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 永德县2024年享受“雨露计划”职业教育补助 | 续建 | 永德县 | 保障接受中等职业教育、高等职业教育的农村脱贫户（含“三类”人员）家庭子女顺利完成学业；计划补助1000人。 | 400 | 400 |  |  | 通过项目实施，保障脱贫家庭新成长劳动力掌握谋生技能，提升脱贫家庭收入。 | 99 |  | 1000 | 2024-03-01 | 2024-12-01
六、乡村治理和精神文明建设项目小计
七、项目管理费小计
八、其他项目小计