## 1104
永德县2024年度衔接资金项目完成情况表
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目业主单位（实施单位） | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 项目投资概算（万元） | 衔接资金下达情况 |  |  | 计划完工 时间 | 实际完工时间 | 资金支出情况（万元） | 当前项目进展（%） | 备注
[10 empty] | 资金级次（中央、省级、市级） | 金额 | 资金任务（下拉选择）
合计 | [8 empty] | 13651 |  | 13651 |  |  |  | 11305.1139
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县小勐统镇2024年牛油果苗圃基地建设项目 | 木瓜河村 | 永德县小勐统镇人民政府 | 在小勐统镇建设牛油果苗圃基地：1、建设7000㎡温室大棚；2、30亩增值苗圃；3、13670㎡水肥一体化设施；4、430㎡生产用房等基础建设；5、总控室（变压器、开关柜等）。 | 按照“企业+致富带头人+村集体+合作社+农户”的模式，建设完成后将资产入股给企业使用，吸纳劳动力务工，带动农户发展。 | 360 | 中央 | 360 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241231 |  | 180 | 50%
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 德党镇公益性农产品交易市场建设项目 | 忙见田村 | 永德县农业农村局 | 设计冷链物流区（含冷链物流设备）总库容6424m³；农产品质量检测区575㎡；农产品交易区1400㎡；仓储区840㎡；配套水电、服务设施等。 | 按照“企业+村集体+合作社+农户”的模式，通过物流建设，增加农产品仓储能力，加大流通力度，切实提高种养殖农户收入。 | 717 | 中央 | 717 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 210 | 60%
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县2024年青贮玉米种植项目 | 全县120个村 | 永德县农业农村局 | 采购玉米种子160吨。 | 采购玉米种子160吨，发放到10个乡镇和勐底农场，推广青储玉米种植。通过项目实施，收获全株青贮玉米饲草，全面推动饲草产业发展，提高种植农户收入。 | 800 | 中央 | 800 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 | 20240516 | 800 | 100%
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 永德县2024年农村人居环境整治奖补项目 | 永德县 | 永德县农业农村局 | 本项目旨在提升永德县各乡镇及勐底农场的25个以上自然村农村人居生活环境，以有效解决畜禽粪污收集处理并资源化利用为突破口，协同推进农村厕所革命、农村生活污水治理、村容村貌整治提升等重点任务在项目落地自然村有质的改善。 | 1.项目建设村散养户畜禽粪污综合利用率提升12个百分点，从83%提升到95%以上； 2.项目建设村生活污水治理率提升49个百分点，从41%提升到90%以上； 3.项目建设村农村生活垃圾治理、村容村貌有明显提升。 | 453 | 省级 | 453 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 363 | 70%
5 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 德党镇2024年月季花产业发展项目 | 忙岗村 | 永德县德党镇人民政府 | 继续在忙岗村何家大塘，通过李淑斌博士创立的新型产学研模式“产研小院”和乡村振兴实验室，打造永德香水月季深加工产业的研发及孵化基地。主要实施：一是产研小院科普空间配套工程，产研楼科技互动空间科普教育配套97.5平方米，室外月季新品种展示功能区500平方米；二是试验基地灌溉工程。灌溉首部系统1项，灌溉田间系统42亩；在是种子保育温室，土建工程5068.6平方米，温室主体5068.6平方米，顶开窗系统5068.6平方米，立面开窗系统5068.6平方米，内遮阳系统5068.6平方米，园艺栽培系统5068.6平方米，配电系统5068.6平方米，水肥系统5068.6平方米；四是其他配套工程。场地平整工程1项，配套建筑工程360平方米，供电工程1项，改土工程42亩。五是科研实验室设备采9购台/套。 | 按照“致富带着人+村集体+合作社+农户”的模式，通过项目实施通过2024年月季花产业发展项目实施，开展水月季研究、实验，基地建设，月季花种植等，解决当地产业发展滞后的问题,可实现农户通过流转土地增加收，群众在月季花基地就近务工增加收入，农户种植月季花增加收入。 | 970 | 中央 | 970 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 970 | 84%
[9 empty] | 300 | 省级 | 300 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县2024年饲草粉碎生产线建设项目 | 德党镇明朗村等8个村 | 永德县农业农村局 | 1.厂房建设：新建轻钢结构建筑饲草粉碎场地2500平方米（含500米100KVA专变）。 2.饲草加工设备采购包括：型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式）8台、型号F-80分草机8台、型号ZL-938F装载机（小）5台、型号3×9m×80t电子汽车衡（小）5台、型号95型（长臂）抓机3台。 | 新、扩建饲草粉碎生产线8条。通过项目实施，完善村级饲草种植收储与初加工，形成饲草产业闭环，带动种植农户增收。 | 560 | 中央 | 560 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 | 20240918 | 560 | 100%
7 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 德党镇大草坝村等饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇大草坝村等饲草收储厂建设项目，项目由中央省级资金投资70万元，共计120万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
8 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 德党镇响水村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇响水村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
9 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 德党镇忙海村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇忙海村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
10 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 永康镇送吐村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县永康镇人民政府 | 永康镇送吐村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
11 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 永康镇中山村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县永康镇人民政府 | 永康镇中山村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
12 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 永康镇底卡村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县永康镇人民政府 | 永康镇底卡村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
13 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 小勐统镇大垭口村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县小勐统镇人民政府 | 小勐统镇大垭口村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
14 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 小勐统镇酸杷根村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县小勐统镇人民政府 | 小勐统镇酸杷根村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
15 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 小勐统镇忙牛水村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县小勐统镇人民政府 | 小勐统镇忙牛水村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
16 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 小勐统镇鸭塘村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县小勐统镇人民政府 | 小勐统镇鸭塘村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 中央 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  |  | 75%
17 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇岗乡崇岗村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县崇岗乡人民政府 | 崇岗乡崇岗村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 省级 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
18 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 崇岗乡龙竹棚村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县崇岗乡人民政府 | 崇岗乡龙竹棚村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 省级 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
19 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 亚练乡兔乃村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县亚练乡人民政府 | 亚练乡兔乃村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 省级 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
20 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 乌木龙乡菖蒲塘村饲草收储厂建设项目 | 勐汞村 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 乌木龙乡菖蒲塘村饲草收储厂建设项目由中央省级资金投资70万元 | 通过项目实施，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 70 | 省级 | 70 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 70 | 75%
21 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永德县崇岗乡2024年澳洲坚果提质增效项目 | 军捞村 | 永德县林业和草原局 | 实施以施肥、修剪、保花保果、绿色防控、补植补造等为主要措施的基地提质增效及示范推广，开展澳洲坚果基地现场观摩培训推广。 | 通过项目实施，提高坚果产量，辐射带动种植群众自发开展基地管护，切实提高种植农户收入。 | 260 | 中央 | 260 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 259.01 | 100%
22 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永德县大雪山乡2024年澳洲坚果提质增效项目 | 蚂蟥箐村 | 永德县林业和草原局 | 实施以施肥、修剪、保花保果、绿色防控等为主要措施的基地提质增效、示范推广及基地供水设施建设。 | 通过项目实施，提高坚果产量，辐射带动种植群众自发开展基地管护，切实提高种植农户收入。 | 260 | 中央 | 260 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 100 | 60%
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县2024年糖料核心基地建设项目 | 鸭塘村等核心蔗区 | 永德县地方产业发展服务中心 | 在小勐镇、永康镇、亚练乡建设糖料蔗核心基地1万亩，配套实施蔗区道路35公里。 | 通过项目的实施，促进甘蔗产业健康发展，稳固全县糖料蔗核心基地；直接带动农户240户农户、986人增加收入，实现年增加甘蔗农业产值570万元以上。 | 400 | 中央 | 400 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 363 | 99%
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县2024年烤烟产业发展项目 | 大坝村等45个种烟村 | 永德县地方产业发展服务中心 | 2024年度，种植烤烟3.7万亩，收购烟叶10万担，烟农收入1.7亿元，财政收入3700万元以上；配套实施新建（新烟区）卧式密集型烤房、供电配电、旧烤房炉体改造、烟水、烟路建设维护等。 | 通过项目实施，2024年度完成种植烤烟3.7万亩，收购烟叶10万担，烟农收入1.7亿元，财政收入3700万元以上。 | 890 | 中央 | 890 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241130 |  | 837 | 99%
25 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 永德县2024年智慧冷链物流建设项目 | 端德村 | 永德县工业和科技信息化局 | 设计冷链物流区（含冷链物流设备）总库容5924m³；农产品质量检测区1313.8㎡；农产品交易区1254㎡；仓储区196.8㎡；配套水电、服务设施等。 | 按照“企业+村集体+合作社+农户”的模式，通过物流建设，增加农产品仓储能力，加大流通力度，切实提高种养殖农户收入。 | 874 | 中央 | 874 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 874 | 80%
[9 empty] | 970 | 省级 | 970 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 970
26 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 永德县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 永德县 | 永德县乡村振兴局 | 对2021至2024年发放的脱贫人口小额信贷进行贴息，计划贴息2300户。 | 通过项目实施，切实解决脱贫人口产业发展资金难问题，切实推动脱贫人口产业发展，实现生产增收。 | 330 | 中央 | 330 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 227.4939 | 75%
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 勐底农场社区管理委员会2024年果蔬提质增效建设项目 | 场直九队、场直七队 | 永德县勐底农场社区管理委员会 | 一、在场直九队建设：1.建设2座蓄水池；2.生产道路2.2公里；3.安装DN65镀锌管（直径65毫米镀锌管）3公里，配建配建DN25镀锌管（直径25毫米镀锌管）2.5公里；4.修建农用灌溉池10个；5.其他附属设施建设1项；6.其他。 二、在场直七队建设：1.农产品交易中心提升改造1项。2.产业配套设施：防洪沟建设120米、防汛挡墙2处、排洪管道30米（内径80厘米水泥管） | 按照“致富带着人+村集体+合作社+农户”的模式，通过项目实施，覆盖910亩果蔬，预估带动群众年均增收1.2万元左右。 | 219 | 中央 | 219 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 20241230 |  | 180 | 85%
[9 empty] | 51 | 中央 | 51 | 欠发达国有农场巩固提升任务 |  |  | 0
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县德党镇2024年大坝村大深沟民族团结进步示范村项目 | 大坝村 | 永德县德党镇人民政府 | 建设大坝村大深沟自然村标准化饲草生产基地300亩，主要实施生产基地土地平整300亩，配套相应生产管理用房、生产机耕道路等附属设施 | 通过项目实施，提高示范村农户饲草种植积极性，提升项目区群众收入。 | 100 | 中央 | 100 | 少数民族发展任务 | 20241030 | 20241014 | 100 | 100%
29 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县勐板乡2024年后山村后山民族团结进步示范村项目 | 后山村 | 永德县勐板乡人民政府 | 后山村永德县福鲜种植产业发展专业合作社与永德县国有资本投资运营集团有限责任公司山泉水厂共同建设建年产饮用矿泉水 4.28 万吨企业勐板乡后山村矿泉水厂，项目由永德县国有资本投资运营集团有限责任公司山泉水厂具体实施。衔接资金用于水厂生产设备购置，建成后生产设备由双方按照生产设备出资比例划分相应产权，永德县福鲜种植产业发展专业合作社以持有的生产设备协议入股永德县国有资本投资运营集团有限责任公司山泉水厂，享有水厂利润分红。 | 通过项目实施，带动群众就业务工，提升项目区群众收入，增加村集体经济收入。 | 100 | 中央 | 100 | 少数民族发展任务 | 20240930 | 20240930 | 100 | 100%
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县大山乡2024年玉华村红山民族团结进步示范村项目 | 玉华村 | 永德县大山乡人民政府 | 饲草示范种植300亩，主要实施生产基地土地平整300亩，配套相应生产管理用房、生产机耕道路等附属设施。 | 通过项目实施，提高示范村产业化水平，带动项目区群众产业增收。 | 100 | 中央 | 100 | 少数民族发展任务 | 20241230 |  | 100 | 90%
31 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县亚练乡2024年云岭村打毒山民族团结进步示范村项目 | 云岭村 | 永德县亚练乡人民政府 | 中药材（重楼）种植100亩。 | 通过项目实施，推广中药材种植100亩，提升项目区群众收入。 | 100 | 中央 | 100 | 少数民族发展任务 | 20240830 | 20240720 | 100 | 100%
32 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县乌木龙乡2024年木厂村阿尼碑民族团结进步示范村项目 | 木厂村 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 种植野茶600亩，饲草300亩。 | 通过项目实施，推广野茶种植600亩，提升项目区群众收入。 | 80 | 省级 | 80 | 少数民族发展任务 | 20241030 | 20240916 | 80 | 100%
33 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永康镇2024年端德村杨柳沟自然村蔬菜产业发展项目 | 端德村 | 永德县民族宗教事务局 | 1.建设农产品果蔬交易点1个（综合用房72平方米，场地硬化120平方米，公厕1个）； 2.产业用水灌溉工程1项（PE供水主管4000米，蓄水池80立方米）： 3.产业路硬化1160平方米； 4.必要的照明设施（太阳能路灯）20盏。 | 通过项目实施，提高当地农户蔬菜种植积极性，提升项目区群众收入。 | 46 | 中央 | 46 | 少数民族发展任务 | 20241130 | 20241017 | 46 | 100%
34 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永德县永康镇2024年端德村民族村寨旅游提升项目 | 端德村 | 永德县永康镇人民政府 | 一、1.2公里的道路修复，计划投资6.656万元。二、农户粪污遮盖，计划投资1.704万元。三、100立方的蓄水池1个，计划投资8万元。四、必要照明设施太阳能路灯40盏，计划投资13.596万元。 | 通过民族村寨旅游提升项目建设，极大的改善基础设施等生产生活条件。 | 30 | 中央 | 30 | 少数民族发展任务 | 20240730 | 20240510 | 30 | 100%
35 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永德县崇岗乡2024年户等村民族村寨旅游提升项目 | 户等村 | 永德县崇岗乡人民政府 | 新建硬化道路1条，打造民族村寨1个。 | 通过项目实施，综合提升自然村人居环境，促进民族地区经济社会发展，增强民族凝聚力，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 30 | 中央 | 30 | 少数民族发展任务 | 20240630 | 20240621 | 30 | 100%
36 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永德县乌木龙乡2024年蕨坝村民族村寨旅游提升项目 | 蕨坝村 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 永德县乌木龙乡2024年蕨坝村民族村寨旅游提升项目由2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）投资30万元 | 充分发挥“民族文化+乡村+旅游”优势，创新旅游新业态，构建现代山地旅游产业体系，推动旅游业与本地区经济社会发展深度融合。全域统筹，协调发展。立全乡旅游业发展全局，统筹规划旅游产品，优化旅游要素配置，培育区域旅游品牌。 | 30 | 中央 | 30 | 少数民族发展任务 | 20240330 | 20240430 | 30 | 100%
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永德县219线至班湾线道路工程 | 班老村 | 永德县交通运输局 | 建设里程4.86公里，包括路基土石方、C20片石混凝土挡墙、砂砾垫层、级配碎石层、混凝土面层等。 | 通过项目实施，充分减少班老村1148户5105人甘蔗运输成本，促进村集体经济增长。 | 150 | 省级 | 150 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 150 | 99%
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永德县大雪山乡新村至勐旨公路（新勐线） | 团山村、蚂蟥箐村 | 永德县交通运输局 | 建设里程9.1公里，包括级配碎石层、混凝土面层等。 | 通过项目实施，方便团山村、蚂蝗箐村849户3569人坚果运输，带动农户增收，促进村集体经济增长 | 150 | 省级 | 150 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 150 | 99%
39 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县班卡乡2024年民族乐器手工制作项目 | 班卡村 | 永德县班卡乡人民政府 | 1.弦子加工35个；2.芦笙加工95个；3.建设1间民族乐器展示区，购买乐器展示柜3个；4.组建一支民族乐器宣传队伍。 | 1.弦子加工35个；2.芦笙加工95个；3.建设1间民族乐器展示区，购买乐器展示柜3个；4.组建一支民族乐器宣传队伍。群众满意度达90%以上。 | 20 | 中央 | 20 | 少数民族发展任务 | 20241130 | 20241022 | 20 | 100%
40 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 永德县2024年外出务工交通费补助 | 永德县 | 永德县人力资源和社会保障局 | 对跨省稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）安排一次性交通补助 | 帮助6000人省外稳定就业。 | 510 | 中央 | 178 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 178 | 70.2%
[10 empty] | 省级 | 332 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 180
41 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 永德县2024年技能培训补助 | 永德县 | 永德县人力资源和社会保障局 | 全力推进脱贫人口技能培训工作，以脱贫劳动力就业意愿和培训需求为目标，紧扣产业发展实用技术和就业技能提升，联合农业农村、林草、住建、文旅、供销社、工会、团委、残联等部门，将各项培训政策措施有效衔接融合，做到“应培尽培”，推进脱贫劳动力“人人持证 | 帮助提升2800人脱贫劳动力劳动技能。 | 229 | 省级 | 229 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 110 | 50%
42 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 永德县2024年乡村公益性岗位补贴 | 永德县 | 永德县人力资源和社会保障局 | 帮助解决无法离乡、为有劳动力的脱贫人口及三类监测对象就近就地乡村公益性岗位安置就业，用于政策宣传、保洁、乡村公路养护员、护河员、其他社会公共事务管理员等。 | 帮助解决900人脱贫劳动力及三类监测对象就业就地就业。 | 864 | 中央 | 864 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 590.66 | 68.36%
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永德县德党镇2024年以工代赈项目 | 明信坝村 | 永德县德党镇人民政府 | 农村中小型交通基础设施建设：实施德党镇明信坝村产业道路硬化6.8公里及相应配套建设，路基宽4米，有效路面3.5米，路面采用C30混凝土浇筑，建设道路边沟3.2公里。 | 通过实施项目，带动群众增加务工收入，切实改善项目村基础设施。 | 398 | 中央 | 398 | 以工代振任务 | 20241230 | 20240923 | 398 | 100%
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永德县小勐统镇2024年度易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目 | 垭口村 | 永德县小勐统镇人民政府 | 项目计划实施修建产业道路1条，砂石路面0.820198km。设计路基3.5m，有效路面宽3m。安装搬迁点内道路铁艺围栏685m，围栏高1.5m,工程量1027.5㎡。 | 通过项目实施能持续巩固完善安置区生产生活条件，改善安置区生产生活条件和村庄形象，对于安置区产业发展，以及带动周边居民脱贫致富、提高居民的生活质量起到积极示范作用。加快基础设施建设步伐，为项目区贫困群众全面建成小康社会打下坚实基础，使群众感受到党的关心。 | 30 | 省级 | 30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241231 |  | 20 | 70%
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县崇岗乡2024年度易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目 | 军捞村 | 永德县崇岗乡人民政府 | 一是活动场所改造提升。计划粉刷刮白活动室墙体800㎡；栏杆支柱喷漆1项；安装活动室琉璃瓦特色屋顶400㎡；活动室线路改造1项；新建混凝土边沟盖板100㎡；新建蓄水池12m³；活动室地板砖铺设25㎡；活动室吊顶25㎡；安装窗帘3m；饮水管道及不锈钢水槽建设1项；新建停车场300㎡；新建防护栏50m。二是产业发展。产业路建设：包括新建φ40cm涵管100m；修复产业道路及相应配套设施建设1项；新推产业道路600m；硬化产业道路200㎡。咖啡产业示范园建设：包括咖啡产业种植30亩；产业步道建设300㎡；DN40塑管（主管）建设500m；DN20喷带（支管）建设1780m。 | 项目计划对原有活动场所进行改造提升，打造咖啡产业示范园30亩，配套完善相关附属设施。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键期实施该项目，将大幅提升村内人居环境，完善自然村内基础设施建设，拓宽农民增收致富渠道，使自然村内55户居民233人直接受益。 | 50 | 省级 | 50 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241031 |  | 40 | 90%
46 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 永德县2024年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 永德县 | 永德县城乡开公司 | 易地扶贫搬迁贷款2024年贴息补助。 | 通过完成易地扶贫搬迁贷款贴息，开展易地后扶，提升搬迁群众满意度。 | 840 | 中央 | 840 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 840 | 75%
47 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 永德县2024年享受“雨露计划”职业教育补助 | 永德县 | 永德县乡村振兴局 | 保障接受中等职业教育、高等职业教育的农村脱贫户（含“三类”人员）家庭子女顺利完成学业；计划补助1000人。 | 通过实施“雨露计划”职业教育补助，开展两后生调查动员，提升新成长劳动力技能水平，促进脱贫劳动力就业。 | 400 | 中央 | 400 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20241230 |  | 208.95 | 50%