永德县农村集体产权制度改革和土地延包试点项目实施方案

根据《临沧市财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金（县级部分）的通知》（临财农发〔2023〕20号）及《永德县财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（永财农发〔2023〕40号）文件精神，结合永德实际，特制定本项目实施方案。

一、工作目标

开展对已登记赋码的农村集体经济组织成员，发放成员户证书，发放率达到90%，通过发放成员证，保障集体经济组织成员合法权利。

二、实施内容

（一）开展农村集体经济组织成员身份去重工作。按照“尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可”的原则，统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，协调平衡各方利益，确保集体经济组织成员资格。对于身份重复的成员无论是要保留成员身份还是要退出集体经济组织的都需要填写《给予撤销农村集体经济组织成员身份的申请书》，申请受理后在农村集体产权管理系统做好成员增减。

（二）赋予农民集体经济组织成员权力。去重工作完成后，对最终确认保留身份的成员户，颁发《农村集体经济组织成员证》，保障农村集体经济组织成员依法享有承包地、宅基地、集体经营性资产收益权份额(股份)等成员权力。

三、时间安排

（一）筹备阶段（2023年4-7月）

开展市场询价，确定证书定制企业，编制项目实施方案。

（二）实施阶段（2023年8月至11月）

开展农村集体经济组织成员身份去重、赋予农民集体经济组织成员权力（发成员证书）、落实补助资金。

（三）检查总结阶段（2023年12月）

开展项目资金使用情况自检自查工作，上报工作总结 、组织检查验收。

四、资金安排与使用

该项目市级下达我县省级农业发展专项资金12.6万元。项目资金主要用途如下：

（一）相关证书定制等补助12.3万元。主要用于定制购买开展产权制度改革所需的《农村集体经济组织成员证》等方面的补助。

（二）办公耗材补助0.3万元。主要用于开展工作发生的办公耗材等费用补助。

五、效益分析

（一）社会效益

通过开展农村集体产权制度改革，切实维护村组集体经济组织及其成员合法权益。

（二）可持续影响效益

通过开展农村集体产权制度改革，有利于形成农村集体经济运行的新机制，增强农村集体经济发展的动力，拓宽农民增收新渠道，增加农民的财产性收入。

六、保障措施

（一）加强组织领导。建立健全了“县级协调指导、乡级组织实施”的领导机制和工作推进机制，细化工作方案，落实工作举措，有效推动改革项目落实落地。

（二）强化部门协作。农业农村部门负责制定项目实施方案、组织项目实施、开展技术指导等工作；财政部门负责改革项目财政科目设置和安排资金支持；各乡镇村组对改革项目具体涉及内容推动落实。

附：1.项目基本信息表

2.项目预算明细表

3.项目绩效目标申报表