**永德县新型经营主体（合作社）培育项目实施方案**

为组织实施好2024年中央农业相关转移支付资金支持农民专业合作社项目，提高资金使用效益，支持农民专业合作社规范发展，根据《云南省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2023〕203号）文件精神，结合我县农民专业合作社建设情况，特制定本项目实施方案。

一、基本情况

（一）农民专业合作社基本情况

截至2023年底，全县在市场监督管理局登记在册农民专业合作社586个，其注册类型主要有种植业、养殖业、种养殖结合及其他四个大的类型。

（二）农民专业合作社示范社建设情况

截至2023年底，县级以上农民合作社示范社共109个。其中：国家级农民专业合作社示范社4个、省级农民专业合作社示范社16个、市级农民专业合作社示范社24个、县级农民专业合作社示范社65个。

二、工作目标

在全县范围内，以先建后补的方式，筛选6个农民专业合作社示范点进行打造，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范其经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。

三、实施内容

（一）提升农民专业合作社规范化水平。指导6个农民专业合作社规范办社，根据章程规定加强内部管理和从事生产经营活动；指导6个农民专业合作社认真执行会计制度和财务制度，规范合作社财务管理。

（二）增强农民专业合作社服务带动能力。鼓励6个农民专业合作社利用资源禀赋，带动成员开展连片种植、规模饲养，壮大优势特色产业，培育农业品牌；鼓励支持6个农民专业合作社在营销等关键环节能力建设；鼓励6个农民专业合作社延伸产业链条，拓宽服务领域。支持6个农民专业合作社依法自愿组建联合社，扩大合作规模，提升合作层次，增强市场竞争力和抗风险能力。

（三）加强示范引领。认真总结对6个打造的农民合作社发展的好经验好做法，推介一批制度健全、运行规范的农民专业合作社典型案例。

四、时间安排

（一）筹备阶段（2024年2月底前）

全面开展摸底，遴选研定6个农民专业合作社示范社，编制项目实施方案。

（二）实施阶段（2024年3月至11月）

开展技术指导及服务、组织有关培训、落实补助资金。

（三）检查总结阶段（2024年12月）

进行项目总结分析，肯定成绩，找出存在问题，收集整理材料，撰写项目总结、绩效自评报告、做好项目审计。

五、资金安排与使用

该项目省级下达我县中央农业相关转移支付资金31万元。项目资金主要用途如下：

（一）生产能力建设补助30万元。用于对筛选出的农民专业合作社示范社给予相应提高生产能力建设方面的补助扶持。

**1.永德县小镇青年养殖专业合作社，扶持资金5万元。**实施购置无尘粉碎自吸一体机1台、智能消毒机2台、活禽运输周转框200个、搅拌机1台、抽水泵1台等设备，项目总投资15.3万元，申请财政扶持资金5万元，自筹资金10.3万元。项目实施后可提高作业效率，减轻劳动强度，节约人工成本，提高机械化水平，提高合作社经济效益。

**2.永德县团山农民专业合作社，扶持资金5万元。**实施购置青果脱皮机1台、烤炉1台等设备，项目总投资11.6万元，申请财政扶持资金5万元，自筹资金6.6万元。项目实施后可提高作业效率，减轻劳动强度，节约人工成本，提高机械化水平，提高合作社经济效益。

**3.永德县新富茶韵忙肺茶业产销专业合作社，扶持资金5万元。**实施购置茶叶揉捻机2台、茶叶风筛机2台、杀青机3台等设备，项目总投资15.2万元，申请财政扶持资金5万元，自筹资金10.2万元。项目实施后可提高作业效率，减轻劳动强度，节约人工成本，提高机械化水平，提高合作社经济效益。

**4.永德县南棒河农业综合开发专业合作社，扶持资金5万元。**实施购置播种机1台、发电机1台、联合收割机1台等设备，项目总投资20.9万元，申请财政扶持资金5万元，自筹资金15.9万元。项目实施后可提高作业效率，减轻劳动强度，节约人工成本，提高机械化水平，提高合作社经济效益。

**5.永德县康荣水稻种植专业合作社，扶持资金5万元。**实施购置播种机1台、旋耕机1台、联合收割机1台等设备，项目总投资21.4万元，申请财政扶持资金5万元，自筹资金16.4万元。项目实施后可提高作业效率，减轻劳动强度，节约人工成本，提高机械化水平，提高合作社经济效益。

**6.永德县谷大玉米种植专业合作社，扶持资金5万元。**实施购置玉米脱粒机1台、打包机1台、输送带3条等设备，项目总投资22万元，申请财政扶持资金5万元，自筹资金17万元。项目实施后可提高作业效率，减轻劳动强度，节约人工成本，提高机械化水平，提高合作社经济效益。

（二）合作社能力提升办公耗材支出1万元。主要用于规范合作社所需的档案合、资料袋、纸张等所需办公耗材费用。

六、效益分析

（一）经济效益

通过对农民专业合作社示范社培育打造、规范管理，确保项目建设的农民专业合作社经济效益有所增加，与普通合作社示范社相比增加1000元以上。

（二）社会效益

通过支持农民专业合作社的培育示范，引领其他合作社规范经营，推动合作社高质量发展。项目资金使用合法合规。扶持的合作社示范社能力建设100%得到提升。

（三）生态效益

培育打造后的农民专业合作社能认真落实绿色、生态、环保、有机的发展经营理念，落实率达95%以上。

七、保障措施

（一）强化责任落实。县农业农村局是项目实施主管部门，县经营管理站具体组织项目实施,并负责项目方案的制定、实施、管理、技术指导和监督,确保项目顺利实施，克期完成。

（二）加强宣传引导。充分运用各类新闻媒体，加大力度宣传好开展农民合作社规范化建设的重要意义和任务要求，积极宣传好典型、好经验、好做法，营造良好社会舆论氛围。

附：1.项目基本信息表

2.项目预算明细表

3.项目绩效目标申报表

##

 **2024年3月11日**

**1.**项目基本信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 项 目名称 | 永德县新型经营主体（合作社）培育项目 |
| 下达资金文件 | 云财农〔2023〕203号 |
| 项目实施年度 | 2024年1月--2024年 12月 | 项目实施周期  | 12个月 |
| 2024年 | 合计 |  | 31万元 |
| 其中 | 中央农业相关转移支付资 金 | 31万元 | 省级农业发展专项资金 |  |
| 中央整合涉农资金 |  | 省级统筹整合涉农资金 |  |
| 县级财政 |  | 部门自筹 |  |
| 主管部门 | 永德县农业农村局 | 主管部门联系电话 | 0883—5211501 |  |  |
| 基层项目单位名称 | 永德县经营管理站 | 基层项目实施地址 | 永德县项目具体实施乡镇 | 基层项目单位邮编 | 677600 |
| 基层项目单位项目负责人 | 杨振宇 | 基层项目单位电话 | 0883——5211061 | 基层项目单位电子邮箱 | ydxnjz@163.com  |
| 项目目标 | 工作重点及范围和方向 | 以先建后补的方式，筛选6个农民专业合作社示范点进行打造，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范其经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。 |
| 项目的可行性论证 | 项目符合了国家投资导向， 且产生相应经济效益、社会效益 、生态效益、可持续效益。 |
| 项目的具体目标 | 2024年底， 扶持6个县级以上农民专业合作社示范以先建后补方式建立健全相关制度 、规范运行机制，提升自身能力建设水平。 |
| 项目的受益对象 | 永德县小镇青年养殖专业合作社、永德县团山合作社、永德县康荣水稻种植专业合作社等6个农民专业合作社示范社 |
| 项目进度排 | 项目具体实施计划 | 前期准备阶段（2024.2月） | 全面开展摸底，遴选研定6个农民专业合作社示范社，编制项目实施方案。 |
| 组织实施阶段（3-11月） | 开展技术指导及服务、组织有关培训、落实补助资金。 |
| 总结验收阶段（12月） | 进行项目总结分析，肯定成绩，找出存在问题，收集整理材料，撰写项目总结、绩效自评报告、做好项目审计。 |
| 财务管理 | 项目单位财务管理制度 | 《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》 (云农财[2016]8 号) |
| 执行财务管理制度情况 | 严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》(云农财[2016]8 号)文件要求执行， 建立健全村级财务收支预决算制度， 严格收支审批 。 |
| 实施项目配套资金落实情况 | 已经落实。 |
| 绩效目标 | 主要情况 | 完成支持6个合作社能力建设提升任务100%， 新型经营主体对中央农业相关转移支付资金项目实施的满意度达95%以上。 |

**2.项目预算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细项目 | 支出经济科目 | 数据/任务（个） | 计量单位 | 标准/单价（元） | 资金规模 | 其中：中央财政专项扶贫资金 | 省级财政专项扶贫资金 | 乡村振兴衔接资金 | 县级财政 |
| **1** | 支持永德县小镇青年养殖专业合作社能力建设提升支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| **2** | 支持永德县团山农民专业合作社能力建设提升支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| **3** | 支持永德县新富茶韵忙肺茶业产销专业合作社能力建设提升支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| **4** | 支持永德县南棒河农业综合开发专业合作社能力建设提升支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| **5** | 支持永德县康荣水稻种植专业合作社合作社能力建设提升支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| **6** | 支持永德县谷大玉米种植专业合作社合作社能力建设提升支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |
| **7** | 合作社能力提升办公耗材支出 | 商品与服务 | 1.00 | 批 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 310000.00 | 310000.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.绩效目标申报表** **（2024年度）** |
| 项目名称 | 新型经营主体培育（合作社）项目  | 项目负责人及联系电话 | 杨振宇 13759323798  |
| 主管部门 | 农业农村局  | 实施单位 | 永德县经营管理站  |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 31 |
|  其中：财政拨款 | 31 |
|  其他资金 | 0 |
| 项目简述 | 以先建后补的方式，筛选6个县级以上农民专业合作社示范社进行培育，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范合作社经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 以先建后补的方式，筛选6个县级以上农民专业合作社示范社进行培育，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范合作社经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持合作社数量（个） | 6 |
| 质量指标 | 实现6个合作社能力建设提升 | 100.00% |
| 成本指标 | 财政投入资金 | ≤31万元 |
| 时效指标 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合作能力建设提升 | 100.00% |
| 经济效益指标 | 与普通合作社示范社相比 | ≥1000元 |
| 生态效益指标 | 绿水青山就是金山银山知晓率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 提高项目单位生产、销售、服务综合能力 | 30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶持对象满意度 | ≥95% |