永德县扶贫开发领导小组文件

永开组〔2019〕26号

永德县扶贫开发领导小组关于印发

永德县精准脱贫攻坚三年行动（2018—2020年）

实施方案（修订）的通知

各乡（镇）党委、政府，县委各部门，县级国家机关，各人民团体、企事业单位，中央、省、市驻永德单位：

根据省、市相关要求，永德县扶贫开发领导小组办公室根据县委、县政府工作安排，于2019年3月组织开展了对《永德县精准脱贫攻坚三年行动（2018—2020年）实施方案》的动态调整修订工作，经县扶贫开发领导小组审定，现将《永德县精准脱贫攻坚三年行动（2018—2020年）实施方案（修订）》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

永德县扶贫开发领导小组

2019年3月29日

永德县精准脱贫攻坚三年行动

（2018—2020年）

实施方案（修订）

永德县扶贫开发领导小组

2019年3月

目 录

前 言	6

一、基本情况	7

（一）县情概况	7

（二）扶贫成效	7

（三）贫困现状	8

二、总体要求	9

（一）指导思想	9

（二）工作原则	9

（三）脱贫目标	10

（四）规划范围	10

三、建设任务	10

（一）产业就业扶贫工程	10

牵头领导：县委副书记  戴鹏	12

县人民政府副县长  饶卫泽	12

（二）危房改造工程	12

牵头领导：县人民政府副县长  肖春普	13

（三）教育扶贫工程	13

牵头领导：县人民政府副县长  鲁建梅	14

（四）健康扶贫工程	14

牵头领导：县委常委、县人民政府副县长  赵正平	15

（五）生态扶贫工程	15

牵头领导：县人民政府副县长  饶卫泽	16

（六）素质提升工程	16

牵头领导：县委常委、县人民政府常务副县长  段学能	17

（七）贫困村脱贫振兴工程	17

牵头领导：县委常委、县人民政府副县长  赵正平	18

县委常委、县人民政府副县长  龚波	18

县人民政府副县长  饶卫泽	18

（八）兜底保障工程	19

牵头领导：县人民政府副县长  饶卫泽	20

四、投资规模	20

（一）投资概算	20

（二）资金来源	20

五、政策措施	21

（一）财政投入政策	21

（二）金融支持政策	21

（三）建设用地政策	21

（四）干部人才政策	21

（五）兜底保障政策	22

六、组织保障	23

（一）加强组织领导	23

（二）加强社会帮扶	23

（三）加强群众教育	24

（四）加强资金监管	24

（五）加强信息录入	24

（六）加强督查考核	25

前 言

永德县是国家级贫困县。由于受地理环境、自然条件、资金投入、群众思想观念等因素制约，新阶段扶贫工作仍具有艰巨性、长期性、反复性。贫困群体主要集中在高寒边远山区、生态脆弱区和自然灾害易发区，自然条件恶劣、基础设施落后、生产生活条件差，贫困对象受教育程度低、综合素质低、技术能力低，自我脱贫难度大。加之每年还有因灾、因病、因学等返贫人口，脱贫攻坚任务十分艰巨。集中力量推进县域发展和脱贫攻坚，稳定实现贫困对象“两不愁”、“三保障”，对于促进各族群众共同富裕与边疆和谐稳定、加强生态建设和环境保护，具有极其重要的意义。

按照《国务院扶贫办关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发〔2018〕10号）、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于开展脱贫措施户户清行动，加快推进县级脱贫攻坚项目库建设的通知》（云开组办〔2018〕18号）的统一安排，结合永德现阶段脱贫攻坚工作需要，根据《永德县扶贫开发领导小组关于印发永德县2019年脱贫攻坚相关重点工作责任分解方案的通知》（永开组〔2019〕16号）要求，完成本次修订。

《实施方案》实施期限:2018—2020年。

《实施方案》覆盖范围:规划覆盖全县10个乡镇、116个行政村，其中：贫困村99个（深度贫困村27个），非贫困村17个，14116户贫困户，54907人贫困人口从项目中受益。

# 一、基本情况

## （一）县情概况

永德县地处滇西南边陲、临沧市西北部，县城所在地德党距省会昆明680公里，距市府临沧186公里，历来是滇缅往来的重要通道，曾是茶马古道必经之地，被称为“西南丝绸之路”，被命名为“中国澳洲坚果之乡”、“中国芒果之乡”、“中国诃子之乡”。全县幅员3219平方公里，共辖3个镇、7个乡、116个行政村、2个社区居委会、1007个自然村、1633个村民小组，世居汉、彝、拉祜、佤、布朗等22个民族，总人口38.2万人，其中：乡村人口31.7万人。

## （二）扶贫成效

脱贫攻坚工作有序推进，农村贫困人口大幅减少。2018年末，全县农村常住居民人均可支配收入10972元。2014年至2018年，全县建档立卡贫困人口累计脱贫13092户51531人，贫困村出列81个，贫困乡出列4个。2018年底全县在档未脱贫1024户3376人，全县贫困发生率由2013年底的17.24％降至2018年底的1.26％。

脱贫攻坚项目资金持续投入，不断改善和解决贫困地区群众的产业发展和基础设施建设。2016—2018年共投入各类专项扶贫资金11.2亿元，实现建档立卡贫困村中自然村通电率100%、通宽带率100%、贫困地区农村集中供水率85%、实施易地扶贫搬迁贫困人口1479户、贫困县九年义务教育巩固率93.23%、实现建档立卡贫困村有合格村医率100%、建档立卡贫困户参加新农村养老保险率100%。

## （三）贫困现状

永德县是全国592个、云南省73个、临沧市7个国家扶贫开发工作重点县之一，也是云南省85个连片特困县之一，2014年以来，全县共识别出农村建档立卡贫困人口14116户54907人，贫困村99个（含深度贫困村27个），贫困乡4个，2013年底全县贫困发生率17.24%。2014年至2018年，全县农村建档立卡贫困人口实现脱贫13092户51531人，贫困村出列81个，贫困乡出列4个。2018年底，全县在档未脱贫人口1024户3376人，未出列贫困村18个，全县贫困发生率1.26%。2019年以来，我们对照“户退出6条、村出列10条、县摘帽5条”标准，通过深入细致排查核实和研究分析，仍然存在以下差距和不足：一是住房安全有保障方面。部分农户危房改造入住质量不高，住房人均面积不足；二是不愁吃不愁穿方面。收入“风险户”多为特殊困难群体，普遍缺乏持续稳定的产业增收项目；三是行政村集体经济收入方面。在全县99个贫困村集体经济收入中未达标6个贫困村；四是教育扶贫方面。部分学生仍然潜在辍学风险；五是基础设施方面。需对223个村民小组进行安全饮水工程提升完善，村组道路硬化、农户庭院环境卫生仍需改善；六是在危房改造、易地搬迁（含县内集中安置点）、道路建设和安全饮水方面缺口资金数额较大。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大、《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见》以及中央扶贫开发工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“四个全面”战略布局和脱贫攻坚总体思路，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。以贫困地区跨越式发展和贫困群众脱贫致富为核心，以区域发展与精准扶贫、精准脱贫相结合为路径，按照“六个精准”要求，不断创新体制机制，充分发挥政府、市场和社会协同作用，大力推进实施一批精准扶贫脱贫工程，加快解决贫困地区发展瓶颈，确保全县与全市、全省、全国同步全面建成小康社会。

## （二）工作原则

坚持精准扶贫精准脱贫。坚持以“六个精准”统领贫困地区脱贫攻坚工作，精准到户、因人施策，大力实施精准扶贫脱贫工程，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，做到识真贫、扶真贫、脱真贫。

坚持全面落实主体责任。充分发挥政治优势和制度优势，按照“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作机制，严格执行脱贫攻坚“一把手”负责制，坚持问题导向和目标导向，倒排工期、挂图作战、强力推进。

坚持统筹推进改革创新。加强改革创新，不断完善资金筹措、资源整合、利益联结、监督考评等工作机制，形成有利于发挥各方面优势、全社会协同推进的大扶贫格局。

坚持绿色协调可持续发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，把贫困地区生态环境保护摆在更加重要位置，探索生态扶贫有效途径，推动扶贫开发与资源环境相协调，脱贫致富与可持续发展相促进，使贫困人口从生态保护中得到更多实惠。

坚持激发群众内生动力活力。坚持群众主体地位，保障贫困群众平等参与、平等发展权利，充分调动贫困地区广大干部群众积极性、主动性、创造性，发扬自强自立精神，依靠自身努力改变贫困落后面貌。

## （三）脱贫目标

2019年，全县计划减少贫困人口3000人，18个贫困村出列，贫困县摘帽。

## （四）规划范围

全县10个乡镇、99个贫困村（27个深度贫困村）、14116户54907人。

期限为：2018至2020年。

# 三、建设任务

## （一）产业就业扶贫工程

优化调整产业结构,实施贫困村“一村一品、多村一品”产业推进行动，着力提升核桃、茶叶、烤烟、畜牧、坚果、咖啡、芒果、诃子等传统优势产业，集中力量发展“短平快”增收致富产业，确保每个贫困村有1—2个产业发展项目，每户贫困户至少有1个增收项目、主要劳动力至少掌握1—2门实用技术、有1人稳定就业，贫困人口均有增收产业基地。发展农村合作组织,建立合作组织与农户利益联结机制，每年扶持1个以上与贫困户利益联结的龙头企业，每个贫困村至少建立1个产业合作组织，有村集体经济收入，有劳动能力的贫困户至少加入1个合作组织，合作社覆盖所有建档立卡贫困户。发挥新型经营主体作用,支持龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体通过土地托管、牲畜托养和吸收农民土地经营权入股等方式，建设一批贫困人口参与度高的农业产业园、农业科技体验园、优质种植基地，带动贫困户增收。大力发展传统手工、加工业，旅游扶贫业，开发特色美食、生态农产品、民族手工艺品、民族服饰等产品，拓宽贫困人口就业增收渠道。

构建“互联网+”网络扶贫，建立乡村电商服务体系，拓展特色农产品网上销售渠道，开展电商扶贫。开展转移就业，带动农村劳动力外出务工就业，促进贫困农户增收。

专栏1  产业就业扶贫工程

——发展特色种植业，着力发展蔬菜、茶叶、甘蔗、魔芋等特色经济作物种植4.6万亩，发展核桃、澳洲坚果、冬桃等特色经济林果种植1.05万亩，发展中草药材种植1.22万亩。 ——发展特色养殖业，充分利用现有资源优势发展生猪养殖0.196万头、羊养殖0.01万头、禽类养殖14.332万羽，发展水产养殖项目50亩，其它特种养殖项目3个（蜜蜂、竹鼠养殖），巩固提升永德县的养殖产业基础，提升养殖业抵御市场风险的能力。 ——创新产业发展模式，发展壮大全县116个村村级集体经济组织，实现2020年村集体经济组织收入达5万元以上；实施农产品加工储运服务业项目32个；发展村级集体经济组织103个；发展扶贫车间7个乡镇；建设10个乡（镇）的电子商务公共服务站、20个村建设电商服务点，对电商服务站、点购置电脑、打印机、显示屏、网点装饰等，并给予适当补助，全县共计建设电商服务站、点125个；发展资产收益扶贫项目18个；发展乡村旅游点5个，发展扶贫小额信贷项目，支持贫困户发展产业，项目覆盖2200户以上。 ——转移就业，组织劳务输出的人力资源服务机构，村委会和农村信息员，凭组织输出的建档立卡贫困劳动力的身份证、履行劳动合同三个月以上的证明，省外转移就业5673人，省内县外就业1524人，县内转移就业2146人。对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的农村贫困的大龄劳动力、残疾人家庭劳动力和有重病患者家庭劳动力提供县内城乡就业公益性岗位765人。对转移就业人员进行相应补助。

## 牵头领导：县委副书记  戴鹏

## 县人民政府副县长  饶卫泽

责任单位：县农业农村局、各乡镇人民政府

配合单位：县财政局、县林业和草原局、县人社局、县工信局、县委组织部、县扶贫办、县农业银行、县农村信用社

## （二）危房改造工程

全面推进建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭危房改造。从实际出发，因地制宜、分类指导，充分考虑贫困群众的承受能力，严格控制建房面积、标准和成本，坚持“一户一方案”，引导和帮助其建设安全稳固住房。原则上1至3人户面积控制在40—60平米以内，且1人户不低于20平米、2人户不低于30平米、3人户不低于40平米；3人以上户人均建筑面积不超过18平米，不低于13平米的危房改造标准。对于自筹资金和投工投料能力极弱的需要社保政策兜底脱贫的特困户，改造房屋面积按下限标准控制。

专栏2  危房改造工程

——拆除重建，达到D级危房，又无法修缮加固的住房，则采取拆除重建的方式，计划建档立卡贫困户拆除重建4846户，其他三类对象拆除重建1322户。 ——加固改造，原则上C级危房通过加固改造可以达到当地抗震设防标准的，则进行加固改造，计划建档立卡贫困户加固改造2177户，其他三类对象加固改造3350户。 ——非四类对象危房改造2599户。

## 牵头领导：县人民政府副县长  肖春普

责任单位：县住房和城乡建设局、各乡镇人民政府

配合单位：县委办、县财政局、县发展和改革局、县扶贫办、县民宗局、县城乡开公司

## （三）教育扶贫工程

落实教育精准扶贫，解决贫困村、贫困家庭学生上学困难问题，确保家庭贫困学生不因贫失学。实现适龄幼儿100%进入幼儿园学习，学龄儿童、少年100%进入小学、初中学校学习；初中毕业生能进入高中阶段学校上学；高中毕业后能进入大专院校学习；确保贫困村初中毕业生进入高中阶段学习，高中毕业后继续接受大学或职业院校教育，确保各学段学生不因贫失学。

建立适应经济社会发展、结构规模合理、产教深度融合、中等职业教育与高等职业教育衔接、职业教育与普通教育相互沟通、学历教育与非学历教育并重、内外发展环境优良、体现终身教育理念的现代职业教育体系。

专栏3 教育扶贫工程

——村级学前教育，计划实施德党镇大出水完小入校道路硬化工程，新建长420米，宽4米入校道路一条，浇筑1680平方米；实施小勐统镇木瓜河自然村清塘小学基础设施建设巩固提升项目1个。 ——贫困户资助，计划救助资助4415人，其中：学前教育资助1013人，高中教育资助761人，中等职业教育资助540人，高等教育资助675人。 ——雨露计划，计划救助资助建档立卡贫困学生3613人，每学期资助1500元。 同时，县教育体育局、各乡镇人民政府认真做好贫困学生动态监督工作，确保应享受教育资助的贫困学生均能享受相应补助资助。

## 牵头领导：县人民政府副县长  鲁建梅

责任单位：县教育体育局、各乡镇人民政府

配合单位：县财政局、县扶贫办

## （四）健康扶贫工程

加强县级医院、乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，健全农村疫病防控体系，每个乡（镇）卫生院培养1名以上的全科医生，配全村医务人员。每千常住人口医疗卫生机构床位数达到1.2张，每千服务人口不少于1名的标准配备乡村医生，每所村卫生室至少有1名乡村医生执业。

围绕贫困人口享有基本医疗卫生服务，着力解决贫困群众“看病难、看病贵”问题，贫困村新农合参合率达100%。加大医疗救助、临时救助、慈善救助等帮扶力度。建立贫困人口大病分类救治和先诊疗后付费的结算机制，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。

专栏4  健康扶贫工程

——贫困户重大疾病救治，建立贫困人口大病分类救治和先诊疗后付费的结算机制，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。进行23类29种重大疾病集中救治292人次、慢性病及地方特殊病救治3419人次、其它重大疾病救治92人次。 县卫生健康局、县医疗保障局，各乡镇人民政府负责做好相关监测工作，确保按国家规定的相关政策要求，落实好建档立卡贫困人口医疗保障政策。

## 牵头领导：县委常委、县人民政府副县长  赵正平

责任单位：县卫生健康局、县医疗保障局、各乡镇人民政府

配合单位：县财政局、县人社局、县民政局、县扶贫办

## （五）生态扶贫工程

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，把生态保护放在优先位置，让贫困人口从生态建设与修复中得到更多实惠。引导支持贫困群众发展特色经济林产业，加快发展林下经济，积极推广复合经营模式。

继续实施天然林资源保护等生态建设工程，巩固退耕还林工程建设成果；加大财政对生态补偿相关转移支付力度，继续实施水土保持、天然林资源保护、石漠化治理、水生生态保护与修复、野生动植物保护及自然保护区建设等重点生态工程。

专栏5  生态扶贫工程

——生态环境保护，落实森林生态效益补偿14.34万亩，落实天然商品林停伐保护管护补助22.68万亩；实施好新一批防火通道建设、森林抚育、林下经济及提质增效等相关生态保护工作。 ——生态植被修复，建设新一轮退耕还林5.5万亩，实施太阳能热水器安装4196台。 ——生态公益性岗位，聘用贫困户担任生态护林员225人，地质灾害监测员9人。

## 牵头领导：县人民政府副县长  饶卫泽

责任单位：县林业和草原局、各乡镇人民政府

配合单位：县财政局、县自然资源局、县水务局、县环保局

## （六）素质提升工程

以就业为导向，对有劳动能力、有就业意愿的贫困人口开展“菜单式”免费就业技能培训，确保贫困家庭劳动力至少掌握1门致富技能。对初、高中毕业未能升学的贫困家庭学生实行100%的免费职业技能培训，并积极推荐就业。每个贫困乡（镇）建立1个劳动就业和社会保障综合服务站，提供转移就业优质服务。专栏6 素质提升工程

——职业技能培训， 开展贫困户职业技能培训0.53万人次。 ——引导性技能培训，开展贫困户引导性技能培训0.12万人次。 ——转移就业培训，开展贫困户转移就业培训0.18万人次。 通过政策扶持引导，实现贫困家庭劳动力转移就业和自身发展就业。

## 牵头领导：县委常委、县人民政府常务副县长  段学能

责任单位：县人社局、各乡镇人民政府

配合单位：县财政局、县农业农村局、县扶贫办、县工信局、县科协、县工会

## （七）贫困村脱贫振兴工程

切实加强贫困村基本生产生活设施的建设力度，通过饮水安全、农网改造、农村通信与宽带网络、村庄人居环境整治、广播电视村村通、党群科技文化场所建设等工程，解决贫困群众的吃、住、行等问题，提升人居环境。

专栏7贫困村脱贫振兴工程

——村组道路建设，在10个乡（镇）建设村组道路，改善群众的出行条件，解决群众发展产业提供良好的基础。 ——饮水安全巩固提升，实施巩固和提升10个乡镇的饮水安全工程，覆盖16.27万人。 ——小型农田水利设施，实施农业灌溉设施建设工程8项，高标准农田地建设项目4个，覆盖面积3.34万亩。 ——村组通讯及网络建设，在德党实施通讯及网络基站建设项目7个，进一步提升贫困村通讯及网络质量。 ——村庄人居环境整治，在全县10个乡（镇）中，硬化村内道路244.8公里，进行贫困户改厕改圈改院1.7万平米，垃圾池建设10个，A级标准旅游厕所建设3个，太阳能路灯建设370盏。 ——党群科技文化场所建设，实施党群科技文化场所建设，为群众开展科技、文化等活动提供必备场所。 ——沪滇帮扶项目，在永康镇、小勐统镇、崇岗乡、乌木龙乡、大雪山乡发展养殖、种植项目，建设村组道路、活动场所、排污沟渠等公益性基础设施项目，共计实施项目14项。 ——其它项目，在各乡镇实施直过民族扶持、扶贫搬迁安置点基础设施建设，乡村振兴试验示范点建设，民族团结示范等项目，以改善农村基础设施，提升人居环境，共计建设项目19个。

## 牵头领导：县委常委、县人民政府副县长  赵正平

## 县委常委、县人民政府副县长  龚波

## 县人民政府副县长  饶卫泽

责任单位：县委办、各乡镇人民政府

配合单位：县委组织部、县财政局、县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县林业和草原局、县自然资源局、县交通局、县水务局、县卫生健康局、医疗保障局、县工信局、县扶贫办、县民宗局

## （八）兜底保障工程

推进乡镇、村社会保障服务中心建设，提高社会福利服务能力，合理布局建设各类社会福利公共场所。提高留守儿童、留守妇女、留守老人和残疾人等特困人员供养水平，改善供养条件，确保基本生活。引导和鼓励社会力量参与特殊群体关爱服务。结合发展养老服务体系，进一步加强农村特困人员供养服务设施建设，加快推进特困人员供养服务机构依法办理法人登记工作，提升供养服务机构托底保障能力。

对生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人，经个人申请，可按照单人户纳入低保范围。对低保家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人等重点救助对象，要采取多种措施提高救助水平，确保其基本生活。

将符合条件的建档立卡贫困人口纳入重特大疾病医疗救助范围，对其经基本医疗保险、城乡居民大病保险等报销后个人负担的合规医疗费用予以救助。根据患病家庭负担能力、个人自负费用情况等，分类分段设置重特大疾病医疗救助比例和最高救助限额。充分发挥临时救助制度托底功能，根据资金使用情况及时调整救助标准，优化申请审批程序，提高兜底保障能力和救助时效。

专栏8  兜底保障工程

——无劳动力兜底保障，进行农村特困人员分散供养172人、重度残疾人护理补贴729人、困难残疾人生活补贴1677人，重大疾病救助57人，最低生活保障1.06万人（A类低保救助922人、B类低保救助4312人、C类低保救助5373人）。 县民政局、各乡镇人民政府负责做好相关人口的统计监测工作，确保符合享受各类政策的贫困人口均得到相关救助资助。

## 牵头领导：县人民政府副县长  饶卫泽

责任单位：县民政局、各乡镇人民政府

配合单位：县财政局、县扶贫办、县卫生健康局、县医疗保障局、县人社局、县残联

# 四、投资规模

## （一）投资概算

“实施方案”规划项目总投资151109.56万元（2018年投入43037.26万元、2019年投入79072.31万元、2020年投入28999.99万元）。其中：产业就业扶贫工程35125.93万元，农村危房改造工程24196.55万元，教育扶贫工程941.18万元，生态扶贫工程4752.20万元，素质提升工程671.42万元，贫困村振兴工程85422.28万元。

## （二）资金来源

“实施方案”项目总投资151109.56万元，项目资金来源为:申请财政资金投入141395.06万元，争取沪滇帮扶资金投入9714.5万元。

# 五、政策措施

## （一）财政投入政策

调整和优化财政支出结构，压缩县级部门公用经费，当年清收结余资金专项用于脱贫攻坚。县财政每年预算安排的专项扶贫资金不低于中央、省级财政投入到县专项扶贫资金的30％，各涉农部门安排到贫困乡（镇）、贫困村的项目资金不低于全年实施项目的60%，主要用于农村安全饮水、产业扶贫、危旧房改造补助、基础设施建设、扶贫小额信贷贴息和雨露计划项目。

## （二）金融支持政策

加大金融扶持，加快推进扶贫小额信贷工作，建立扶贫小额信贷风险补偿金制度，积极推进“信用县创建”。加快推进农村信用体系建设，支持金融机构为有发展能力且有贷款意愿的贫困户提供免抵押、免担保、扶贫资金贴息，户均5万元以下、3年期以内的产业发展贷款。

## （三）建设用地政策

县自然资源局做好矿产资源规划、土地整治规划的报批工作，落实好“一会一书一函”制度，切实加强土地利用动态管理。组织实施好“增减挂钩”项目，用好用活土地政策支持全县脱贫攻坚工作。做好地质灾害地区的易地扶贫搬迁工作。对25度以上的坡耕地退耕还林还草，适耕地种植服从政府的产业规划。

## （四）干部人才政策

深入实施精准扶贫与基层党组织建设“双推进”。鼓励和选派思想好、作风正、能力强、愿意为群众服务的优秀年轻干部、退伍军人、高校毕业生到贫困村工作。精准选派驻村扶贫工作队、村党组织第一书记和脱贫攻坚自然村帮扶队员，贫困村100%选派驻村扶贫工作队，贫困村党组织100%选派第一书记，自然村100%派驻自然村帮扶队员。举办脱贫攻坚培训班，定期组织贫困乡（镇）党委书记、乡（镇）长、分管副乡（镇）长、扶贫专干、贫困村党组织书记、驻村工作队员和自然村帮扶队员进行轮训。

## （五）兜底保障政策

通过以下三条途径，保障贫困家庭基本生活水平与全面建成小康社会相适应。一是严格将无劳动能力、完全丧失劳动能力或生活自理能力，家庭生活常年陷入困难的极困家庭列为重点保障户（A类）；二是将因年老、残疾、患重特大疾病或长期慢性病等原因，部分丧失劳动能力或生活自理能力，家庭人均收入低于当地保障标准且家庭财产符合有关规定的比较困难家庭列为基本保障户（B类）；三是因其他原因造成家庭经济困难的，且家庭人均收入低于当年保障标准，家庭财产符合有关规定的一般困难家庭列为一般保障户（C类）。A、B、C三类低保户均须精确识别到户，做到县级乡有档案、村村有表册、户户有卡片，做到该保的坚决保住，该退的坚决退出。进一步完善医疗救助制度，有效开展重特大疾病医疗救助。对符合条件的民政救助对象实施有效地重特大疾病医疗救助，有效解决因病致贫、因病返贫问题。做好资助民政对象的参保参合工作，切实维护贫困群众的就医问题。精准掌握城乡特困供养对象、孤儿、艾滋孤儿、事实无人抚养儿童及低收入家庭、重病家庭、重残家庭、遭遇自然灾害等困难群体，加大救助力度，切实保障其基本生活不出问题。

# 六、组织保障

## （一）加强组织领导

严格落实各级党政一把手负总责的双组长扶贫开发工作责任制。县扶贫开发领导小组由县委、县政府主要领导担任组长，县委副书记和常务副县长任常务副组长，县政府相关领导担任副组长，领导小组成员是行业扶贫第一责任人。在10个乡（镇）建立决战决胜前线指挥部，严格压实处级领导包乡、科级领导包村、一般干部包户的脱贫攻坚责任制。县、乡（镇）、村逐级签订脱贫攻坚承诺书，形成县、乡（镇）、村三级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的局面。

## （二）加强社会帮扶

加强与中央、省、市定点帮扶单位的沟通协调，争取更多的支持。落实企业扶贫捐赠税前扣除、各类市场主体到贫困地区投资兴业等相关支持政策，动员企业、社会组织和个人参与扶贫，引导各方面社会资源有效配置。加强社会扶贫信息平台和服务网络建设，定期组织教育、科技、文化等行业人员和志愿者到贫困乡村服务。动员一批有实力的企业开展包乡、包村、包校帮扶。开展好“扶贫日”系列活动，大力发展慈善事业。对表现突出、成效明显的各类社会组织、团体、单位和个人进行表彰。

## （三）加强群众教育

利用高等院校教育、科技、技术资源优势和向贫困地区招生的倾斜政策，帮助贫困地区培养各类专业人才，推广实用技术。通过建立对口支援、培训、人才和技术引进等，实现贫困地区教育、科技和人才扶贫。

组织开展脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题实践活动。大力宣传党的扶贫政策措施，严肃教育处理以不正当手段骗取产业扶持、建房补助、子女就学等帮扶政策资金项目等不良行为，大力树立脱贫先进典型，激发贫困群众内生动力，在全县推动形成“自强不息，诚实守信，人人心存感恩、个个遵守公德、户户增收致富、家家和睦相处、村村倡导文明、处处体现和谐”的浓厚氛围。

## （四）加强资金监管

强化扶贫资金项目监管，加强财政监督检查和审计、稽查工作。纪委（监察）、审计部门要通过组织开展专项检查、重点抽查等方式，加强对项目审批、实施以及资金使用管理情况的监督。引导扶贫对象参与扶贫资金监管，严格落实扶贫项目资金公告公示制度，严格落实党风廉政建设责任制，加大对违规使用扶贫资金等问题的责任追究力度，坚决防制和查处虚报冒领、截留私分、贪污挪用、挥霍浪费扶贫资金等违规违纪违法行。

## （五）加强信息录入

强化全国扶贫开发信息系统和云南省精准扶贫系统项目库的项目信息录入工作。按照“谁主管、谁监管”的原则，各行业主管部门要安排专人负责监督、指导、审核乡、村两级完成本行业范围内两个信息系统的项目库项目的录入，同时完成信息系统中项目的资金安排、下拨工作，指导实施单位完成信息系统中项目库维护、立项与实施的录入工作。

## （六）加强督查考核

全面落实国家脱贫攻坚各项政策措施，全面宣传深度贫困地区脱贫攻坚政策，特别是加大党在农村的各项方针政策宣传力度，做到家喻户晓，人人皆知，明确行动计划实施具体要求。

附件：1.永德县精准脱贫攻坚三年行动实施方案（2018—2020年）建设项目汇总表

2.永德县县精准脱贫攻坚三年行动实施方案——基本情况表

3.永德县精准脱贫攻坚三年行动实施方案——短板弱项分析表

4.永德县精准脱贫攻坚三年行动实施方案——脱贫计划表

永德县扶贫开发领导小组办公室              2019年3月29日印发