## 2021-2023
附件
永德县2023年度财政衔接乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目行业主管部门 | 项目业主单位（实施单位） | 项目实施地点 | 项目概要及建设主要内容 | 年度 | 资金文号 | 资金安排情况 | [6 empty] | 资金支出情况（10月25日止） | 当前项目进展（下拉选择） | 备注
[11 empty] | 资金级次 | 合计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务
合计 | —— |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 14051 | 12892 | 398 | 523 | 0 | 238 | 13576.0153 | ——
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县勐底农场2023年芒果荔枝提质增效建设项目（产业发展类） | 永德县农业农村局 | 永德县勐底农场社区管理委员会 | 勐底农场白塔社区 | 1.建设1000亩绿色有机芒果园，1100亩绿色有机荔枝园，配套修建灌溉管网：2000立方米蓄水池1座；30立方米进水池1座；30平方米砖混结构设备房1间；抽水设备1套（包含电路安装）；DN160管（镀锌管）进出水灌溉管网1套（包含进水管600米，出水、引水管1500米）。 2.开展水果栽培、修剪、病虫害防治等技能培训 | 2023年 | 永财农发〔2023〕13号 | 中央 | 142.8 | 0 |  |  |  | 142.8 | 132.9409 | 已完工
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 永德县勐底农场2023年芒果荔枝提质增效建设项目（绿美宜居提升类） | 永德县农业农村局 | 永德县勐底农场社区管理委员会 | 勐底农场红旗山社区 | 1.新建公厕1座、洗手台1个； 2.安装太阳能路灯30盏； 3.购置垃圾桶10个； 4.建设活动长廊1个； 5.新建100㎡农产品陈列室配套其他排污及绿化设施等 | 2023年 | 永财农发〔2023〕13号 | 中央 | 61.2 | 0 |  |  |  | 61.2 | 61.2 | 已完工
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕61号 | 中央 | 34 | 0 |  |  |  | 34 | 34
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永德县崇岗乡2023年中央财政预算内以工代赈项目 | 永德县发展和改革局 | 永德县崇岗乡人民政府 | 崇岗乡军捞村 | 1.水利设施建设：新建钢管主管10km、钢管支管8km、100m³蓄水池5个； 2.产业道路及附属设施建设：在崇岗乡军捞村大平掌山桦蒿树山及龙塘胶厂承包土地区域实施产业道路硬化5km，4km排水沟及其他挡墙、涵洞等附属设施。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕12号 | 中央 | 398 | 0 | 398 |  |  |  | 388 | 正常推进
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县班卡乡2023年尖山村登腮民族团结进步示范村项目 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县班卡乡人民政府 | 班卡乡尖山村 | 1.发展甘蔗、烤烟配套设施建设（生产道路开挖、沙石化4.29公里）；2.实施村庄人居环境整治，铺设DN300双壁波纹管1100m、pvc160管1300m、41座检查井φ700，建设300m³生态净化池，道路管道开挖（切割路面）380m。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕15号 | 省级 | 60 | 0 |  | 60 |  |  | 60 | 已完工
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 永德县班卡乡2023年尖山村登腮民族团结进步示范村项目（乡村治理） | 永德县民族宗教事务局 | 永德县班卡乡人民政府 | 班卡乡尖山村 | 实施村庄人居环境整治，铺设DN300双壁波纹管1100m、pvc160管1300m、41座检查井φ700，建设300m³生态净化池，道路管道开挖（切割路面）380m。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕15号 | 省级 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 已完工
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县德党镇2023年勐汞村鱼塘寨民族团结进步示范村项目（农田水利设施建设类） | 永德县民族宗教事务局 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇勐汞村鱼塘寨 | 投资50万元维修旧寨至鱼塘寨三面沟渠2公里。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 50 | 0 |  | 50 |  |  | 50 | 已完工
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 永德县德党镇2023年勐汞村鱼塘寨民族团结进步示范村项目（农村生活污水治理类） | 永德县民族宗教事务局 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇勐汞村鱼塘寨 | 投入50万元安装生活污水管网3340米，建设污水处理池1座300立方米。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 50 | 0 |  | 50 |  |  | 50 | 已完工
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县乌木龙乡2023年木厂村石坎子民族团结进步示范村项目（产业发展类） | 永德县民族宗教事务局 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 乌木龙乡木厂村 | 投资60万元建设野生茶产业300亩 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 60 | 0 |  | 60 |  |  | 60 | 已完工
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永德县乌木龙乡2023年木厂村石坎子民族团结进步示范村项目（基础设施类） | 永德县民族宗教事务局 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 乌木龙乡木厂村 | 投入25万元建设硬板路400m；投入14万元建设太阳能路灯35盏；项目管理费1万元。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 40 | 0 |  | 40 |  |  | 40 | 已完工
10 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 永德县永康镇2023年康平民族团结进步示范社区项目 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县永康镇人民政府 | 永康镇康平社区 | 1.绿美建设22万元，用于芒果树、菩提树移植，草皮铺设等； 2.人居环境提升4万元，用于污水整治、配备垃圾桶等； 3.文化宣传4万元，用于标识标牌、文化墙等建设。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 30 | 已完工
11 | 其他 | 其他 | 少数民族传统文化传承保护 | 永德县2023年布朗族歌舞文化精品工程项目 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县 | 购置歌舞服装（含道具）20套，计划投资4万元；组建20人的民间文艺表演队伍并开展3场次以上的文艺培训，计划投资1.5万元；音乐创作6首，舞蹈创作4个，计划投资7万元；制作影像光盘资料1套，计划投资1.5万元。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 14 | 0 |  | 14 |  |  |  | 已完工
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县永康镇2023年端德村红石榴产业园建设项目 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县民族宗教事务局 | 永康镇端德村 | 在永康镇端德村种植60亩红石榴种苗补助 | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 6 | 0 |  | 6 |  |  | 6 | 已完工
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕15号 | 省级 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 3
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 永德县勐底农场 2023年红旗山民族团结进步示范社区项目 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县勐底农场社区管理委员会 | 勐底农场红旗山社区 | 1.绿美建设9万元，用于建设绿化及挡墙； 2、新建群众议事亭6万元； 3.人居环境提升9万元，用于生活污水边沟建设、配备排污管、垃圾桶等； 4.修缮太阳能路灯6万元，提升社区亮化率。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕15号 | 省级 | 30 | 0 |  | 30 |  |  | 30 | 已完工
14 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 永德县2023年民族新型经营主体贷款贴息项目 | 永德县民族宗教事务局 | 永德县工商业联合会（商会） | 永德县 | 用于弥补能够带动少数民族群众就业和群众增收的农产品生产、加工、销售企业及民族手工业品生产、销售企业的贷款贴息。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕15号 | 省级 | 20 | 0 |  | 20 |  |  | 20 | 已完工
15 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 永德县2023年永康镇现代肉牛养殖示范园建设项目 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 永康镇鸭塘村 | 建设永康现代肉牛养殖示范园1个，泌乳牛舍3#7920㎡，共724个牛栏位 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 1150 | 已完工
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕11号 | 中央 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
16 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 永德县2023年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 永德县乡村振兴局 | 永德县乡村振兴局 | 永德县 | 对2020至2023年发放的脱贫人口小额信贷进行贴息 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 300 | 300 |  |  |  |  | 196.6884 | 已完工
17 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 永德县2023年享受"雨露计划"职业教育补助 | 永德县乡村振兴局 | 永德县教育体育局 | 永德县 | 脱贫家庭（含监测对象家庭）学生中、高等职业教育3000元/生/年至5000元/生/年 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 381 | 381 |  |  |  |  | 381 | 已完工 | 2023年秋季学期转乡村振兴局实施
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村庄规划编制（含修编） | 永德县“干部规划家乡行动”村庄规划编制项目 | 永德县自然资源局 | 永德县自然资源局 | 永德县 | 新编64个行政村“多规合一”实用性村庄规划。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 640 | 640 |  |  |  |  | 640 | 已完工
19 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 永德县2023年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 永德县乡村振兴局 | 永德县城乡建设开发有限责任公司 | 永德县 | 易地扶贫搬迁贷款2023年贴息补助。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 270 | 270 |  |  |  |  | 270 | 正常推进
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 332 | 332 |  |  |  |  | 332
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 358 | 358 |  |  |  |  | 358
20 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 永德县2023年外出务工交通费补助 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县 | 对跨省就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）安排一次性交通补助，1000元/人，计划补助2000人。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 130 | 130 |  |  |  |  | 130 | 已完工
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕95号 | 省级 | 271 | 271 |  |  |  |  | 271
21 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 永德县2023年乡村公益性岗位补助 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县 | 为有劳动力的脱贫人口及三类监测对象就近就地安置就业，用于政策宣传、保洁、乡村公路养护员、护河员、其他社会公共事务管理员等，开发乡村公益性岗位800人。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 480 | 480 |  |  |  |  | 379.54 | 正常推进
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 60 | 60 |  |  |  |  | 57.6
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 永德县磨盘田小流域综合治理工程 | 永德县水务局 | 永德县水务局 | 小勐统镇湾甸村 | 经济果木林77.69公顷，保土耕作649.16公顷，封育治理466.69公顷；新建取水池2座，200立方米蓄水池1座，布设管道2.82公里，减压池3座，检查井2座，排沙井2座；扩建机耕道路1.15公里，新建机耕道路排水沟1.17公里，配套砼涵管24米，沉沙井4座，下田口6座，会车平台4处；布设管护碑1座，管护牌6块，水利设施喷绘40平方米。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 已完工
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永德县2023年烤烟产业发展项目（产业发展类） | 永德县地方产业发展服务中心 | 永德县地方产业发展服务中心 | 德党镇等8个种烟乡镇 | 1.新建卧室密集型烤房85座（含供电配电），炉体改造399座，编烟棚建设5200平方米，担烟梁木改钢550座，外置燃烧机购置46台； 2.新建烟区简易机耕道路22公里，改扩建简易机耕道路100公里，新铺筑砂石路13公里； 3.管网、渠道、提灌站等水利设施建设维修维护12件。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 已完工
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县2023年果酒产业发展项目 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县工业和科技信息化局 | 永康镇 | 建设2条果酒生产线。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 已完工
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 大雪山乡生活垃圾收集设施 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县住房和城乡建设局 | 大雪山乡 | 新建生活垃圾收转运站1座，规模为15t/d—60t/d,配套压缩设备、除臭设备、电气、给排水、进场道路等工程。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 已完工
26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 崇岗乡生活垃圾收集设施 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县住房和城乡建设局 | 崇岗乡 | 新建生活垃圾收转运站1座，规模为15t/d—60t/d,配套压缩设备、除臭设备、电气、给排水、进场道路等工程。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 已完工
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 永德县2023年农村人居环境整治奖补项目 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 永德县 | 通过采取政府补助大砖、PVC管、石棉瓦、水泥、沙子、红砖等建材的方式，充分发挥和调动群众的积极性和主动性，由群众自发开展农村危旧房改造、畜禽粪污、生活污水、生活垃圾等农村人居环境整治和村容村貌提升。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 562 | 562 |  |  |  |  | 562 | 已完工
[9 empty] | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 32 | 32 |  |  |  |  | 32
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县大雪山乡2023年苦子果产业发展项目 | 永德县农业农村局 | 永德县大雪山乡人民政府 | 大雪山乡 | 以村集体经济模式入股永德沃森农业开发有限公司，农户参与大雪山苦子果产业发展。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 已完工
[6 empty] | 永德县大雪山乡人民政府 |  |  | 2023年 | 永财农发〔2023〕60号 | 中央 | 10 | 0 |  | 10 |  |  | 10
29 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 永康镇2023年芒果旅游文化园建设项目 | 永德县农业农村局 | 永德县永康镇人民政府 | 永康镇康平社区 | 1.以原生冠移栽种植多品种芒果为主的永德芒果文化园园林绿化工程施工版块。 2.以展示永德芒果文化、土司文化、土佛文化、中国传统文化、党建引领、乡村振兴、绿美社区等内容为主的墙体绘画施工版块。 3.康平社区办公楼内智慧展厅建设。 4.傣族构树皮造纸全产业链展示施工版块。 5.为吸引人流、汇聚人流到永德芒果文化园的引流建设施工版块。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 270 | 270 |  |  |  |  | 270 | 已完工
[6 empty] | 永德县永康镇人民政府 |  |  | 2023年 | 永财农发〔2023〕60号 | 中央 | 10 | 0 |  | 10 |  |  | 10
30 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 德党镇2023年月季花产业发展项目 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇忙岗村 | 依托李淑斌博士团队（花香永德科技研发有限公司）技术打造永德香水月季产业创新中心，建设乡村振兴香水月季实验基地，服务花农相关检测设备。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕14号 | 省级 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 已完工
31 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永德县澳洲坚果基地提质增效建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县林业和草原局 | 大雪山乡、崇岗乡、永康镇 | 开展以品种改良、整形修剪、病虫害防治等为主的澳洲坚果基地提质增效（澳洲坚果产业示范园）0.6万亩，带动群众开展澳洲坚果提质增效。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 300 | 300 |  |  |  |  | 140 | 正常推进
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永德县澳洲坚果基地基础设施建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县交通运输局 | 大雪山乡 | 建设澳洲坚果基地产业路10公里。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 已完工
33 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永德县澳洲坚果种质资源圃建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县林业和草原局 | 崇岗乡 | 1.建设6个功能区，对种质资源圃进行抚育管护；2.建设功能区生产道路及步道1.2公里；3.收集保存种质资源150份。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 200 | 200 |  |  |  |  | 190 | 正常推进
34 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县澳洲坚果精深加工建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县工业和科技信息化局 | 永康镇 | 依托澳洲坚果产业园建设，建成加工厂房建筑面积7428㎡，配套电力设施；引进云南森贝食品有限公司建设一条年产5000吨以上的澳洲坚果精深加工生产线。主要生产奶香、原味等澳洲坚果开口笑产品。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 1220 | 1220 |  |  |  |  | 1220 | 正常推进
35 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县魔芋加工厂建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县工业和科技信息化局 | 永康工业园区 | 项目拟在临沧坚果加工产业园永康园区（原保健品厂）建设万吨魔芋精粉加工生产线一条，室内厂房占地2971平方米，室外空地堆场3000平方米。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 959 | 959 |  |  |  |  | 959 | 已完工
36 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 永德县澳洲坚果经营主体培育项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县农业农村局 | 10个乡镇 | 培育澳洲坚果龙头企业及农民专业合作社省级以上3个（龙头企业1个、合作社2个），市级4个（龙头企业2个、合作社2个），对成功申报省级以上、市级龙头企业，县人民政府给予一次性奖补，其中：省级以上5万元、市级2万元。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 | 已完工
37 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 永德县澳洲坚果全产业链科技培训建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县林业和草原局 | 10个乡镇 | 1.培训新型职业农民（澳洲坚果）500人次；2.聘请科研院所（校）为澳洲坚果全产业链技术合作。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 已完工
38 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永德县“一村一品”澳洲坚果专业村培育建设项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县农业农村局 | 10个乡镇 | 以“澳洲坚果+林下种植+林下养殖”和“企业+合作社+农户”的发展模式完成培育市级以上澳洲坚果“一村一品”专业村5个以上，对成功申报市级以上澳洲坚果“一村一品”专业村，县人民政府给予一次性奖补5万元。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 已完工
39 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 永德县澳洲坚果绿色有机认证项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县农业农村局 | 永德县 | 加强基地绿色、有机化管理，第一阶段建成绿色、有机基地20万亩（绿色10万亩、有机10万亩），以企业、专业合作社为主体，开展基地绿色有机认证和产品认证。持续推进澳洲坚果基地绿色、有机认证，最终实现全域认证目标。制定有机、绿色澳洲坚果生产技术规程，抓好澳洲坚果农产品质量安全宣传培训。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 42 | 42 |  |  |  |  | 29 | 已完工
40 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 永德县澳洲坚果产品品牌建设及市场扩展项目 | 永德县林业和草原局 | 永德县商务局 | 永德县 | 1.扶持澳洲坚果加工企业（合作社）开展品牌打造，扶持企业进行产品包装设计、产品二维码设计；2.扶持企业（合作社）开展澳洲坚果农产品宣传推介、电商直播、展览、展示及展销活动。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕10号 | 中央 | 30 | 30 |  |  |  |  | 29.88 | 已完工
41 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 永德县2023年比亚迪风向标培训任务 | 永德县乡村振兴局 | 永德县乡村振兴局 | 永德县 | 对脱贫劳动力开展职业技能培训，定向输送到比亚迪公司就业人数不少于80人。其中：技术工培训40人，操作工培训40人。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 55 | 55 |  |  |  |  | 3.166 | 已完工
42 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县班卡乡班卡村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县班卡乡人民政府 | 班卡乡班卡村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在班卡村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
43 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县崇岗乡军捞村村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县崇岗乡人民政府 | 崇岗乡军捞村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在军捞村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
44 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县亚练乡亚练村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县亚练乡人民政府 | 亚练乡亚练村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在亚练村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
45 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县大山乡大山村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县大山乡人民政府 | 大山乡大山村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在大山村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
46 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县乌木龙乡班卖村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县乌木龙乡人民政府 | 乌木龙乡蕨坝村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在蕨坝村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
47 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县德党镇大坝村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县德党镇人民政府 | 德党镇大坝村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在大坝村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
48 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县大雪山乡大平掌村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县大雪山乡人民政府 | 大雪山乡大平掌村 | （1）主体工程：预算总投资40万元。在大平掌村建设占地500平方米轻钢结构建筑及其附属设施，用于摆放饲草生产设备和堆放饲草原料和粉碎料； （2）购买饲草粉碎生产设备：预算总投资30万元。1台型号9Z-30青贮铡草机（揉搓式），单价10.9万元/台；1台型号F-80分草机，单价5.6万元；1台型号ZL-938F装载机（小），单价9.2万元/台；1台型号3*9m*80t电子汽车衡（小），单价4.3万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
49 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县班大雪山乡大岩房村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县大雪山乡人民政府 | 大雪山乡大岩房村 | 购买饲草粉碎生产设备：预算总投资70万元。1台小型裹包机，单价70万元/台。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
50 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 临沧市永德县勐板乡忙肺村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济（茶叶加工）项目 | 县委组织部、永德县农业农村局 | 永德县勐板乡人民政府 | 勐板乡忙肺村 | 建1栋2层共400平方米，集生产加工、体验、晾晒、仓储等功能的钢架结构建筑。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕55号 | 中央 | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 已完工
51 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 永德县2023年度脱贫人口（含监测对象）技能提升专项行动 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县人力资源和社会保障局 | 永德县 | 对脱贫人口（含监测对象）开展技能提升培训和培训期间生活费补贴，使其熟练掌握一门技术，计划培训2500人。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 312 | 312 |  |  |  |  | 312 | 已完工
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永德县2023年四季红油香椿产业发展示范项目（产业发展类） | 永德县地方产业发展服务中心 | 永德县地方产业发展服务中心 | 德党镇、大雪山乡2个乡镇 | 2023年，发展种植四季红油香椿产业321亩，其中：德党镇勐汞村规划种植61亩、大雪山乡蚂蝗箐村规划种植260亩。 1.申请使用补助资金每亩2200元，共计70.62万元； 2.申请使用项目区基础设施维护补助资金每亩1300元，共计41.73万元。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 | 已完工
53 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 永德县2023年智慧冷链物流建设项目 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县工业和科技信息化局 | 永德县 | 1.搭建冷链云系统平台； 2.配建制冷及保温系统、气调系统、加湿系统、移动式通用性冷藏集装箱、中央厨房及附属设备等。 | 2023年 | 永财农发〔2023〕71号 | 省级 | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 | 正常推进
54 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 永德县鸭塘饲草收储中心项目 | 永德县农业农村局 | 永德县农业农村局 | 永德县 | 建设封闭式收储厂房4200平方米 | 2023年 | 永财农发〔2023〕95号 | 省级 | 360 | 360 |  |  |  |  | 360 | 已完工