## 附件1
附件1
永德县存量住宅用地项目清单
填报日期： 年 月 日 | 2023.01.03 | [10 empty] | 单位：公顷
序号 | 县（市、区) | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（0） | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 永德县 | 永德县利普国际幼儿园建设项目 | 永德县育才市政建设工程有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇德兴西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.09198 | 2019.6.10 | 2019.6.10 | 2020.12.31 | 已动工未竣工 | 0.09198
2 | 永德县 | 永德县利普国际开发区 | 云南永德利普投资开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇利普国际开发区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.12126 | 2019.6.10 | 2019.6.10 | 2020.12.31 | 已动工未竣工 | 0
3 | 永德县 | 永德县2012年公共租赁住房建设项目 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县永康镇 | 永德县永康镇物流园区 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 1.6356 | 2019.6.21 | 2019.6.21 | 2020.12.31 | 已动工未竣工 | 1.6356
[7 empty] | 0.1916 | 2022.10.09 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 未动工 | -
4 | 永德县 | 永德县永康镇棚户区改造建设项目 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县永康镇 | 永德县永康镇忙石寨旁 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 9.7679 | 2019.6.21 | 2019.6.21 | 2020.12.31 | 已动工未竣工 | 0
5 | 永德县 | 永德县永康镇新农贸市场建设项目 | 永德彬科房地产开发有限公司 | 永德县永康镇 | 永德县永康镇物流园区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5242 | 2019.7.29 | 2019.7.29 | 2021.12.31 | 已动工未竣工 | 0.5242
6 | 永德县 | 永德县凤凰城二期（2019YD-17号） | 永德县邦庭房地产开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4484 | 2020.3.5 | 2020.4.1 | 2022.4.1 | 已动工未竣工 | 0
7 | 永德县 | 永德县2019YD-018号 | 永德县永利房地产开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.25262 | 2021.8.10 | 2021.11.30 | 2023.11.30 | 已动工未竣工 | 0
8 | 永德县 | 永德县2020YD-012号 | 何兴明 | 永德县德党镇德党城南开发区（永安社区旁） | 永德县德党镇德党城南开发区（永安社区旁） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.008759 | 2021.6.30 | 2021.6.30 | 2023.6.30 | 已动工未竣工 | 0.008759
9 | 永德县 | 永德县2020YD-011号 | 何兴明 | 永德县德党镇德党城南开发区（永安社区旁） | 永德县德党镇德党城南开发区（永安社区旁） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.00765 | 2021.6.30 | 2021.6.30 | 2023.6.30 | 已动工未竣工 | 0.00765
10 | 永德县 | 永德县2020YD-013号 | 云南永德利普投资开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县城规划区德兴路东侧、北侧邻保障性住房小区安康苑利普国际开发区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2569 | 2020.12.18 | 2021.1.31 | 2023.1.31 | 已动工未竣工 | 0
11 | 永德县 | 永德县2019YD-010号 | 永德县茂成房地产开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇永顺路向南延长线东侧（县公安局对面） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4952 | 2021.1.11 | 2021.2.2 | 2023.2.2 | 已动工未竣工 | 1.4952
12 | 永德县 | 永德县2020YD-017号 | 永德县邦庭房地产开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8599 | 2021.1.11 | 2021.2.2 | 2023.2.2 | 已动工未竣工 | 1.8599
13 | 永德县 | 永德县2020YD-018号 | 永德县邦庭房地产开发有限公司 | 永德县德党镇德华路 | 永德县德党镇德华路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8896 | 2021.8.10 | 2021.11.30 | 2023.11.30 | 已动工未竣工 | 0
14 | 永德县 | 永德县物流产业园区保障性租赁住房一期建设项目 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县永康镇 | 永德县永康镇物流产业园区 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 2.4839 | 2022.11.30 | 2023.3.31 | 2024.12.31 | 未动工 | -
15 | 永德县 | 永德县永康镇棚户区改造二期建设项目 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县永康镇 | 永德县永康镇 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.213 | 2022.12.06 | 2023.6.30 | 2024.12.31 | 未动工 | -
16 | 永德县 | 永德县2020YD-019号建设项目 | 云南禾群房地产开发有限公司 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇永顺路延长线露天体育场旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.07734 | 2022.12.15 | 2023.6.30 | 2024.12.31 | 未动工 | -
17 | 永德县 | 永德县钰龙寨安置点建设项目 | 永德县住房和城乡建设局 | 永德县德党镇 | 永德县德党镇忙见田村（第三高级中学旁） | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 0.8833 | 2022.12.16 | 2023.06.30 | 2024.12.31 | 未动工 | -
合计 | [6 empty] | 23.2092 |  |  |  |  | 5.6233
（0）: 填报说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。 | 0

## 附件2
附件2
永德县存量住宅用地信息汇总表
填报日期： 2023年01月03 日 单位：公顷
县（市、区） | 项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  |  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
（0） | （1） | （2） | （3） | （4） | （5）
永德县 | 17 | 23.2092 | 3.8491 | 19.3601 | 5.6233
填表说明：各表项数量关系（2）=（3）+（4），（4）≥（5）

## 附件3
附件3
永德县住宅用地公告供应量和完成交易量统计情况表
填报日期： 2023年01月03 日 单位：公顷、万元
住宅用地公告供应量 |  |  |  | 住宅用地完成交易量
月份 | 宗数 | 面积 |  | 宗数 | 面积 |  | 成交价款
|  | 面积 | 同比（%） |  | 面积 | 同比（%） | 成交价款 | 同比（%）
1月 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | -100% | 0 | -100%
2月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | -100% | 0 | -100%
9月 | 1 | 0.07734 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 1 | 0.1916 | 100% | 1 | 0.1916 | 100% | 0 | 100%
11月 | 6 | 4.7314 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6575 | 100% | 82.7538 | 100%
合计 | 8 | 5.0004 | 0 | 5 | 3.8491 | 0 | 82.7538 | 0
填表说明：1.请各州（市）按月收集汇总，于每季度初的10日内将最新的数据上报省厅开发利用处； 2.各月份数据请勿累加。