- 永德县“干部规划家乡行动”2022年度

- 村庄规划编制项目

- 实

- 施

- 方

案

- 永德县自然资源局

2022年9月

目 录

一、总体要求	1

（一）指导思想	1

（二）规划编制的重要性和必要性	2

二、规划编制	2

（一）目标任务	2

（二）参与范围	2

（三）规划期限	3

（四）规划编制原则	3

（五）规划编制依据	4

（六）规划编制重点内容	4

（七）规划编制投资估算及资金筹措	8

（八）规划成果及要求	8

（九）项目效益评价	10

（十）技术服务风险评估分析	12

（十一）项目实施管理	12

（十二）规划编制资金使用和管理	14

三、主要措施	15

（一）坚持“五个”突出，在规划理念上实现新提升	15

（二）坚持科学规范，在规划质量上实现新提升	17

（三）坚持多措并举，在规划建设上实现新提升	17

（四）坚持依法依规，在规划管控上实现新提升	18

（五）坚持为民服务，在干群关系上实现新提升	19

（六）坚持统筹衔接，促进区域协调发展	20

四、总体思路和方法步骤	21

（一）总体思路	21

（二）方法步骤	21

五、责任分解	28

（一）机构搭建和人员组织	28

（二）加强行业服务指导	28

（三）宣传氛围营造	28

（四）推动规划落地实施	28

六、保障措施	29

（一）加强组织领导	29

（二）强化服务保障	29

（三）抓好督促指导	29

（四）营造良好氛围	30

附件1、项目编制行政村名单	31

- 永德县“干部规划家乡行动”2022年度

- 村庄规划编制项目实施方案

为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，助推临沧“三个示范区”建设，按照省、市关于“干部规划家乡行动”的安排，决定对“万名干部规划家乡行动”成果进行提升完善，作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要载体，建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村，特制定本方案。

# 一、总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，中央、省委农村工作会议，省委省政府临沧现场办公会，市委四届九次全会、四届市人民政府第六次全体会议和县委十三次届七次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，坚持“多规合一”、城乡统筹、节约集约发展、全域全要素管控，优化乡村地区国土空间开发保护新格局，全面提升完善永德“万名干部规划家乡行动”成果，编制集农村产业发展、基层党建、人才发展和自然资源空间开发保护为一体的“多规合一”实用性村庄规划，在规划理念、质量、建设、管控、干群关系上实现新提升，为永德乡村振兴、农业农村现代化提供规划支撑和保障。

- （二）规划编制的重要性和必要性

村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。要整合村土地利用规划、村庄建设规划等乡村规划，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，编制“多规合一”的实用性村庄规划。

# 二、规划编制

- （一）目标任务

- 本次规划提升完善范围为全县城镇开发边界外的行政村、农村社区，以行政村为单元进行提升编制，包括行政村村域、自然村（集中居民点）两个空间层次，对连片的村庄，可采用多个行政村联合提升编制。根据2022年6月15日《云南省“干部规划家乡行动”项目组办公室关于下达“干部规划家乡 行动”2022年度村庄规划编制任务的函》要求，永德县2022年应完成67个行政村、农村社区的规划提升完善工作。（名单详附件）

- （二）参与范围

- 出生地或成长地在永德农村地区的云南省内公职人员回乡参与规划提升编制，出生地或成长地不在永德农村地区的公职人员由所在单位统筹安排到“帮县包乡带村”联系点参与村庄规划提升编制，驻村第一书记、工作队和乡村振兴自然村帮扶人员参与所驻村的村庄规划提升编制。

- （三）规划期限

- 村庄规划期限与上位国土空间规划保持一致，规划近期为2025 年，规划目标年为2035年。

- （四）规划编制原则

坚持“多规合一”，规划引领。按照村域全覆盖的要求，充分整合原有的自然村建设规划、村土地利用规划等乡村规划及其他专项规划（包括历史文化名村保护规划、林业规划、旅游规划等），编制“多规合一”的实用性村庄规划，指导村庄保护、建设和发展。

坚持节约集约、保护优先。以上位国土空间规划确定的新增建设用地规模为控制上限，优化乡村各类用地布局，节约集约用地，盘活 存量、严控增量，合理安排各类设施，重点解决用途管制、生态保护修复与国土综合整治、村民建房等问题。严格保护乡村自然景观格局和村庄肌理，保护耕地和永久基本农田，保护村庄良好的生态空间格局，制定相应的管控措施。

坚持因地制宜，突出特色。根据村庄类型，因地制宜、详略得当地推进村庄规划编制，规划目标和设施配套应与当地经济发展水平和群众需求相适应，规划设计和风貌管控应与当地自然风貌和乡土风俗相呼应。

坚持村民主体、开门规划。积极运用共同缔造的理念，探索“纵向到底、横向到边、共谋、共建、共管、共评、共享”的村庄规划方法和工作路径。充分发挥村民主体作用，扎实做好入户调查、村民讨论、集体决策等基础工作，保障村民的知情权、参与权、表达权和监督权，切实维护村民权益。紧紧依托村党组织和村民委员会开展村庄规划编制工作。

- （五）规划编制依据

一是主要法规、政策。《中华人民共和国土地管理法》； 《中华人民共和国城乡规划法》； 《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施 的若干意见》（中发〔2019〕18 号）； 《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35 号）； 《自然资源部办公厅关于进一步做好村庄规划工作的意见》 （自然资办发〔2020〕57 号）； 《中共云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》云发〔2020〕7 号；其他法律法规、行业标准、相关规范、政策文件以及上位 国土空间规划、相关专项规划等

二是主要技术规程、规范。《云南省“干部规划家乡行动”工作手册（第一版）》；《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南（试行）》（修订版）；《云南省“多规合一”实用性村庄规划数据库标准及数据质量检查细则（试行）》；国家和行业现行的规范和相关法规、规范、标准。

- （六）规划编制重点内容

一是行政村村域规划重点。1.村庄发展目标及村庄格局：明确村庄发展目标，确定村庄类型，预测村庄人口规模和建设用地规模。落实上位国土空间规划确定的生态保护红线、永久基本农田控制线、村庄建设边界等各项约束性指标，明确生态、农业、村庄发展格局，优化村庄建设边界。

2.产业发展规划内容：结合上位规划确定的产业发展策略，梳理产业发展总体思路、主导产业、特色产业，明确产业发展定位，优化产业发展空间布局，划定产业发展分区，明确产业项目名称、位置、用地范围和规模等。

3.村域基础设施配置：根据村庄现状基础设施配置情况和存在问题，优化提升和补齐村域性道路、给水、排水、供电、通信、环卫等基础设施。相邻近的自然村（集中居民点）或者相邻近的行政村基础设施建设应注重共建共享。

4.村域性公共服务设施配置：根据公共服务设施现状情况，城乡统筹，完善和补齐村级公共服务中心、小学、幼儿园、农村区域性养老服务设施、农村公益性公墓（骨灰堂）等村域性公共服务设施。公共服务设施建设应优先补足短板，再考虑高层次需求；注重公共服务设施的共建共享，相对集中和多功能合建。

5.土地综合整治：结合村庄土地利用现状，合理规划整治项目，落实农用地整理、建设用地整理、生态保护与修复等相关项目，并提出相应的整治措施。

6.防灾减灾规划内容：根据防洪排涝、地震和地质灾害隐患情况，结合县（区）、乡镇（街道）提供的地质灾害隐患点分布图，明确应急避难场所和救援疏散通道。划定灾害影响范围和安全防护范围，提出预防和应对灾害的具体措施。

7.基层党建和人才发展规划内容：明确基层党建目标，健全基本组织、建强基层队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障等村庄基层党建规划的具体措施。明确村庄人才振兴目标，以及农村优秀人才回引、村级后备力量培养、高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人培养等的具体措施。

二是自然村（集中居民点）重点。1.优化村庄建设边界：依据上位规划划定的村庄建设边界，结合村庄建设现状及未来发展需求，优化村庄建设边界，实现集中建设，防止无序蔓延。

2.优化自然村（集中居民点）布局：在村庄建设边界内按“一 户一宅”合理布局各自然村（集中居民点）宅基地。疏通村庄内部车行道路和巷道，打通断头路，拓宽狭窄路段，并确保车行道路宽度不低于 4 米，满足消防和村民通行需求。合理布局停车场地和充电桩。结合各自然村（集中居民点）基础设施和基本公共服务设施现状情况，完善和补齐垃圾收集点、公厕、供水设施、排水设施、电力电信等基础设施；微型消防站、消防水池等防灾减灾设施；党群服务中心（活动室、文化站（室）、运动场地、游乐场所、老年活动中心）、停车场等基本公共服务设施。合理布局绿地与广场。有重点发展需求的集聚提升类、城郊融合类村庄可在村庄建设边界内预留一定的弹性发展空间，用于保障乡村重点产业和项目用地、农村公益设施、零星分散的乡村文化旅游设施及农村新产业、新业态等用地需求。

3.历史文化传承和保护方面：针对需要保护的各类历史文化资源，划定乡村历史文化保护线，提出历史文化景观整体保护措施，整理村庄历史文化资源的保护名录，并提出具体的保护和利用措施。村庄涉及历史文化名村和传统村落的，要充分衔接历史文化名村保护规划和传统村落保护发展规划，在村庄规划中落实保护规划确定的保护范围、保护要求。防止大拆大建，做到应保尽保。

4.村庄风貌管控方面：与村民共同协商，提出现状建筑风貌整治的措施，确定新建建筑风格、主色调、建筑层数和高度，作为整体建筑风貌管控的依据；要通过民居单体建筑设计，或选用临沧市特色民居通用图集，推进村庄特色化建设。

5.消防规划方面：根据村庄规模、区域条件、经济发展状况及火灾危险性等因素设置消防站点、规划消防水源，结合实际设置室外消防给水系统或取水平台，给水管网或天然水源不能满足消防用水时，应设置消防水池作为消防水源。历史文化名村、传统村落应加强消火栓等消防设施的配置，有条件的应设置微型消防站。

6.人居环境整治方面：包括农村生活垃圾处理、生活污水治理、公厕和卫生户厕建设、村容村貌建设、美化亮化等内容，针对农村人居环境存在的突出问题，合理规划整治项目。

三是近期项目安排。根据村庄规划内容和资金情况，结合组织部、发改、民宗、交通、农业、林业、建设、生态环境、水务、民政、教育、卫生、乡村振兴等有关部门的项目安排和统筹，明确近期要实施的项目名称、建设地点、建设内容、用地面积、投资估算、资金来源、实施年限等内容，形成近期建设项目表。

- （七）规划编制投资估算及资金筹措

一是投资估算及资金使用方式。 项目计划总投资1005万元。其中：德党镇10个行政村150万元；大雪山乡6个行政村共计90万元；班卡乡5个行政村共计75万元；崇岗乡7个行政村共计105万元；大山乡5个行政村共计75万元；勐板乡7个行政村共计105万元；小勐统镇10个行政村共计150万元；乌木龙乡7个行政村共计105万元；亚练乡7个行政村共计105万元；勐底农场3个社区共计45万元。

二是资金来源和补助标准。项目计划总投资1005万元。计划在财政预算安排、土地出让收入、国土空间规划专项资金等渠道资金支持的基础上，多元化筹措村庄规划编制资金，使用衔接资金按照每个行政村平均不超过10万元的标准。其中：计划使用乡村振兴补助资金670万元。

三资金用途。乡村振兴补助资金主要支持脱贫村中巩固拓展脱贫攻坚成果任务重，以及需补齐“三保障”和饮水安全短板项目的行政村编制村庄规划，突出支持乡村振兴重点帮扶县行政村、实施乡村振兴“百千万”示范工程村庄、少数民族聚集特色村寨、传统村落、历史文化名村等有序编制村庄规划。

- （八）规划成果及要求

规划成果分为管理版成果和村民版成果（规划读本）。一是管理版成果包括文本、图件、附件和数据库。 1、文本 。规划文本是对各项目标和内容提出规定性要求的文件，以结论性内容为主，文字表达应规范、准确、简练。包括总则、村域规划、自然村（集中居民点）规划、近期项目安 排、规划实施保障。其中，村域规划内容包括发展目标、空间格局、国土空间用地布局、产业发展、基础设施和公共服务设施配置、历史文化传承与保护、国土综合整治、防灾减灾；自然村（集中居民点）规划内容包括自然村（集中居民点）空间布局、基础设施和公共服务设施配置、历史文化传承与保护、风貌引导、人居环境整治措施等内容。附规划目标指标表、国土空间用途结构调整表、国土综合整治重点工程项目表和近期重点项目表。

2、图件。必备图件：村域综合现状图、村域综合规划图、自然村（集中居民点）规划图；可选图件：国土综合整治规划图、自然和历史文化资源保护规划图、基础设施和公共服务设施规划图、产业规划图、安全和防灾减灾规划图、近期建设项目布局图、自然村（集中居民点）规划总平面图、自建房通用图、效果图等。

3、说明书。对规划背景、现状分析、上位及相关规划、村域规划、自然村（集中居民点）规划、近期项目安排等内容进行详细分析说明。鼓励采用图文并茂的形式，将分析性、过程性及可选图件纳入说明书。相关记录材料。村民委员会审议意见、村民会议或村民代表会议讨论通过的决议、部门意见、专家论证意见、其他会议纪要等相关记录材料。

4、数据库。村庄规划成果应按照《云南省“多规合一”实用性村庄规划数据库标准》建立数据库。

二是村民版成果（规划读本） 。主要以通俗易懂、便于实施为原则，采用图文并茂的形式制作面向当地村民的村民版成果。包括各类边界和管控要求、设施布局、宅基地面积、建筑面积、民居风貌、建筑退让、建筑高度、近期建设项目等内容，以村规民约的方式表述，做到“文字易懂、内容好记、管理可行”。

- （九）项目效益评价

一是社会效益。1、项目有助于带动乡村振兴相关产业发展。项目的实施有利于拓展社会公共服务空间。挖掘文化底蕴，带动相关文化产品、餐饮、等产业发展，将丰富的文化旅游资源优势转化为经济优势。2、项目有助于促进永德县121个行政村（社区）招商引资。项目的实施能够提升永德县村庄整体形象。多元化、多层次的公共文化设施，能够满足不同人群的休闲娱乐需要，从多方面提高永德县村庄的品位。对开发永德县村庄功能和提高永德县67个行政村（社区）综合竞争力将产生积极影响，从而有利于永德县67个行政村（社区）招商引资。3、项目有助于完善永德县67个行政村（社区）基础设施建设。项目的实施有利于完善永德县村庄休闲娱乐功能、增添文化传播、体育锻炼的社会公共服务功能，提升永德县村庄基础设施建设，优化当地公共服务水平、功能和质量。进一步满足人民群众日益增长的文化生活需求，增强永德县67个行政村（社区）的整体功能，下一步文化旅游的综合开发奠定良好的基础。4、项目有助于67个行政村（社区）老旧资产焕发新活力，促进美丽乡村建设。项目的实施通过对存量资产整合装修提升改造，改善了原有建筑风格老旧，装修老化等问题，为旅客与本地居民提供了一个环境优美，服务全面的社会公共服务体系，为永德县建设美丽乡村创造有利条件。

二是经济效益。本项目的实施可以很大的促进当地国民经济和相关产业的发展。以旅游业力龙头的第三产业终会成为永德县67个行政村（社区）的支柱产业，它对增加当地财政收入，促进国民经济发展无疑具有重要的意义和作用，旅游者的消费不仅涉及食、住、行、游、购、娱等直接经济部门，还涉及金融、通讯、安全、卫生等相关服务部门，同时为满足旅游者消费，还间接拉动一、二、三产业中的许多相关部门生产与服务。

三是生态效益。1、随着人口的不断增加，生态环境所承受的压力越来越大，人地矛盾也越来越突出，不科学的开垦荒地、树林等问题屡见不鲜，建设项目的实施对节约土地开发、增加历史建筑附加值以及传统文化、民俗文化、历史文明的保护都有较好的效果，项目的实施将提高土地利用效率，促进现有产业结构的调整，改变传统生产方式，保护生物多样性及生活条件，实现生态平衡，对生态资源效益的提升有直接的促进作用。2、项目的实施对生态环境的保护较好，无工业污染，绿色植被较好，空气清新，自然环境优越，项目的实施有助于对原始植被保护、增加以及管理都有显著的帮助，进一步营造项目良好生态环境，就是为城市多增添一份绿色，同时项目的开发可强化周边环境的生态保护，通过开发带动当地群众致富，进而活到人口、资源，生态的协调发展。

- （十）技术服务风险评估分析

永德县“干部规划家乡行动”2022年度村庄规划编制项目建设，以乡村振兴衔接资金为主， 由永德县自然资源局主管，对该项目的建设也就没有市场风险。值得考虑的风险因素主要为技术服务风险和社会风险。

技术服务风险可能来源于规划技术服务单位入场中受到新冠疫情的影响，也可能因为前期准备工作不到位，导致在技术服务遇到与设计依据的条件出现很大偏差的情况，从而影响到技术服务的工期、投资、质量目标等。

社会风险来源于本项目影响人口众多，牵扯面较广，因此，可能因为部分协调不到位，而导致难以实现预期工程目标。

- （十一）项目实施管理

一是项目实施管理。永德县“干部规划家乡行动”2022年度村庄规划编制项目建设由永德县自然资源局会负责组织实施。为保证该项目建设的顺利实施，永德县自然资源局会需要建立专门的领导小组，按有关规定建立项目管理负责人制度。项目建设实行四项管理制度，即实行项目法人责任制，项目公告制，工程招投标制及合同制，严格按有关规定对项目实施管理。a） 项目公告制。将整个项目区的规划范围、技术服务单位、监理单位以及项目实施的各项管理制度等进行公告，以接受社会监督。b）项目法人责任制。由于项目实施涉及永德县67个行政村（社区）村庄规划，必须在永德县自然资源局的统一领导下，由专门机构统一负责，实行法人负责制，落实目标责任制。c）项目工程招标制。为防止暗箱操作，保证村庄规划编制质量，本项目由永德县自然资源局按照有关规定对工程内容逐一分解，并且必须遵循“公开、公平、公正和诚信”原则向社会公开招投标。d）项目合同管理制。项目由各乡镇、行政村与技术服务单位签订合同，明确相互各方的权责。合同由专人管理，该项目合同管理专用章；合同纠纷调处按《中华人民共和国合同法》规定程序进行。

二是控制目标及措施。为保证项目计划、质量标准、进度安排、预算执行的顺利实现，积极采用现代工程项目实施管理的方法和手段，实施管理，包括质量控制措施、进度控制措施和资金控制措施，各项措施内容具体如下。a）质量控制措施。树立质量第一、预防为主、使用者服务、尊重事实原则，根据国家现行有关法律法规、技术标准实施全过程必须进行监督管理，技术服务阶段质量控制是项目全过程质量控制的关键环节。b）进度控制措施。处理好前期实地调研和后期成果标准化的关系；技术单位合理安排人员到乡镇开展技术服务；根据市级确定时间要求进行推进。防止只按主观愿望制定进度目标的盲目性，保持速度适当，既不拖延，也不抢工；尽力保证进度目标的要求而不使其落空；注意气候、灾害、疫情防控等对项目进度的影响。c）资金控制。项目建设资金实行单独建账、专人管理、独立核算，一支笔审批拨款，统一报账制。具体的项目资金开设专门账户，根据项目进度和成果标准化质量进行审批拨付工程款，拨款申请表必须经工程技术人员、监理人员、项目管理工作小组组长、项目法人签字拨款；设置专门财会人员进行项目资金管理；工程款由施工单位申请，技术管理机构负责人、监理人员、项目管理工作小组长按责职审核签署意见并经项目法人签字后方能支付；严格财务会计管理，保证资金专款专用；财务监督检查由县审计局进行，受上级主管部门及县领导小组监督检查；工程经费的稽核由县财政局进行稽核。

三是项目实施管理措施。a）建立、健全责任制，明确各职能部门的管理目标和职责，制定工期目标责任制，严格按项目规划的要求实施每项具体工作。b）项目法人责任制，建立严格的项目招投标、监理制度，严格按规范进行工程施工，确保工程质量和按期完成。c）在施工过程中注重生态环境保护，合理处理施工过程中的各种废弃物，避免对将来的管理留下隐患。d）各级管理人员应明确自己的职责，严格按规章制度办事。对玩忽职守或以权谋私者，及时调离岗位并作相应处理。造成重大经济损失的追究其经济责任或法律责任。e）为严格资金管理使用，确保项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。

- （十二）规划编制资金使用和管理

项目资金要按照《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（临财农联发〔2022〕132号） 《云南省自然资源厅云南省财政厅云南省乡村振兴局关于规范财政衔接资金补助村庄规划编制项目实施管理的通知》（云自然资【2022】102号）文件要求,一是严格项目组织申报、评审和报批程序，严格落实公告公示制度，接受社会各界监督。二是强化村庄规划项目成果管理。三是强化项目绩效和实施管理。

加强村庄规划编制情况定期跟踪督促和调研，及时发现问题、督促整改，提高村庄规划编制质量和水平，确保资金效益和规划成效。要配合乡村振兴等部门做好资金使用绩效管理，科学开展规划编制实施成效绩效评价，评价结果作为以后年度申请项目、资金分配的依据。

落实资金项目管理各环节的公开公示要求，接受群众和社会监督。按照“谁主管谁负责”原则，做好项目台账，加强补助资金的监督使用。同时，配合做好资金检查、审计监督、纪检监察督导等工作。

# 三、主要措施

- （一）坚持“五个”突出，在规划理念上实现新提升

一是突出产业发展。在“聚焦、提升、创新”六个字上下功夫。聚焦发展重点产业，以县域经济、重点产业规划为统筹，结合各村产业发展现状及村庄资源特质，突出“一村一品”，做强做大重点产业。提升优势产业，树立品牌意识，在组织化、标准化上下功夫，打造优势产业、产品品牌，提升产业核心竞争力。创新发展理念，以市场为导向，面向科技创新、生命健康、项目增效，积极培育新产业、新业态，增强乡村发展活力。二是突出生态保护。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格生态保护红线管控，明确森林、河湖等生态空间，保留乡村地貌自然形态等，系统保护好乡村自然风光和田园景观。加强生态环境系统修复和整治，慎砍树、禁挖山、不填湖，优化乡村水系、林网、绿道等生态空间格局。守护好蓝天白云、绿水青山、良田沃土，保护好生态环境。三是突出耕地保护。落实最严格的耕地保护制度，严守耕地红线，严控建设占用永久基本农田，确保永久基本农田面积不减、质量提升、布局稳定。严禁违规占用耕地和违背自然规律绿化造林、挖湖造景，严格控制非农建设占用耕地，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。开展村庄规划“回头看”，摸清村庄内基本农田、高标准农田的数量、质量、分布和利用状况，摸清各管控边界，对占用永久基本农田的规划项目要进行调整或取消。积极探索通过土地综合整治、高标准农田建设，助力美丽村庄、乡村振兴的典型，并成为新示范。四是突出乡村治理。立足“以下为主、乡村自我振兴”两个基点，以党建为引领，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。把村庄规划的生态保护红线、建设边界等刚性管控内容纳入村规民约，明确管控措施，严格规范管理。推进乡村网格化管理，形成乡（镇）、行政村、自然村和农户四级网格化管理体系。五是突出村庄特色。按照“传统文化现代表达、民族元素世界表达、地域特色国际表达”理念，充分挖掘村庄个性和特质，确定村庄主色调、建筑风格、建筑层数和高度，对原有建筑进行适当风貌改造，新建建筑严格控制风貌，突出村庄风貌特色塑造，打造各具特色、风格各异的美丽村庄。

- （二）坚持科学规范，在规划质量上实现新提升

- 一是科学合理村庄分类。结合村庄资源优势、交通优势、区位优势、产业优势、经济人口发展趋势等，深入分析各村在永德“五六三”发展计划、乡村振兴、区域协调发展中的职能和定位，遵循经济发展规律、自然规律，准确定性定位，科学合理确定村庄发展目标、明确村庄发展类型。自然村（集中居民点）按集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类、暂不明确类进行分类，行政村分类结合所辖自然村（集中居民点）中最具代表性类型或主要类型进行确定。二是规范规划成果。规划内容要落实村庄发展目标、生态保护修复、产业发展布局、耕地保护、历史文化传承保护、基础设施公共设施布局、农村民居建设布局、村庄安全和防灾减灾“八个”统筹要求，预留发展弹性空间，优化乡村空间发展布局。规划成果形成行政村域综合现状图、村域综合规划图、自然村（集中居民点）规划图、规划文本、规划说明书、近期建设项目表、村规民约“三图两书一表一民约”，符合《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南 （试行）》（修订版）要求。统一底图、数据标准，成果经法定程序批准后，纳入国土空间规划“一张图”实施监督平台。三是做好单体设计。对历史文化名村、传统村落等特色保护类村庄，要按照内部现代化、外观传统化和特色化发展思路，做好建筑单体设计、村庄整体设计，切实保护和利用好传统文化，打造一批特色精品村庄。

- （三）坚持多措并举，在规划建设上实现新提升

- 一是统筹好乡村建设行动。深入贯彻落实用城镇化的理念建设农村总要求，在村庄规划中统筹好村庄建设行动的内容，配套完善道路、水源供给、电力电信、智慧设施、行政办公、文化体育等乡村公共基础设施，加快垃圾公厕、污水设施、清洁绿化、美丽庭院等人居环境整治，按照“海绵化建设、标准化治理、人性化服务”的理念，推进“小而美、小而干净、小而宜居”的美丽村庄规划建设。二是坚持群众主体。对乡村规划确定的项目，要充分调动群众的积极性，克服等、靠、要思想，主动推动规划落地实施。三是坚持科学有序。结合各地实际和乡村发展基础，做到量力而行搞建设，有序推进实施，杜绝脱离实际、急功近利。四是争取资金支持。县区要积极争取项目资金支持，整合落实乡村振兴项目、资金，发挥好干部资源优势，全力推进规划项目落地实施。五是实施规划招商。鼓励社会资本参与村庄规划、建设、运营和管理。列入全市乡村振兴“十百千”工程示范点的村庄，要通过改革创新，加大规划招商力度，吸引人才回归，引入社会资本，打造一批创业创新、休闲度假、养生养老的村庄，切实形成乡村振兴示范。

- （四）坚持依法依规，在规划管控上实现新提升

- 一是严格审查审批。把村庄规划作为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可、进行各项建设的法定依据，坚持先规划、后许可、再建设原则，严格规划许可管理，严格宅基地审查审批，凡是不符合乡村规划的建设项目，一律不予批准、许可。二是宣传引导。严格落实规划公示、公告制度，利用村史室、村民活动场所等加大宣传力度，形成人人参与规划、学习规划、遵守规划、监督规划的良好氛围，引导群众依法依规建设。三是违规必究。加大执法检查力度，及时发现问题，及时督促整改。建立健全群众监督机制，实施村民对规划编制、审批、实施全过程监督。严格执行土地管理法、城乡规划法等法律法规，严肃查处未批先建、少批多建、未按许可内容建设的行为，对违法乱占耕地建设的做到“零容忍”，切实维护好规划的法律性和权威性。四是夯实基础。整合乡镇农业农村、村镇建设、自然资源、乡村振兴等基层管理力量，成立乡镇规划建设管理委员会，组建综合执法队伍，健全村庄规划建设管理机制，确保乡镇有机构、有人管，着力提高基层治理能力和水平。

- （五）坚持为民服务，在干群关系上实现新提升

- 大力弘扬“临沧作风”，坚持“身入”“心入”“情入”，把村庄规划提升作为党史学习教育为民办实事的重要载体，带着乡情乡愁为家乡发展出谋划策，密切党群干群关系。一是进一步提升能力。充分发挥好回乡干部熟悉政策、文化水平高、信息来源广的优势。加强相关政策业务和规划知识的学习，拓宽知识面、完善知识结构，提升干部农业农村工作方法和群众工作能力。二是进一步增进感情。要把对家乡的热爱高悬心中，借助回乡提升规划的机会，与父老乡亲共叙乡情、共商规划、共谋发展，增进与群众的感情。三是进一步担当使命。做到量力而行、尽力而为，帮助群众调解纠纷、解决困难，谋划特色产业，提供技术帮扶，推进基础设施建设，促进农村经济发展，改善村容村貌，在努力为民办实事、解决基层“急难愁盼”现实问题中守初心、担使命。

- （六）坚持统筹衔接，促进区域协调发展

- 树立系统理念和空间战略思维，紧紧围绕“五六三”发展计划，贯彻落实抓“三农”促“三化”新发展理念，坚持城乡统筹，促进区域协调发展。一是与“沿边城镇带”衔接。立足“沧耿镇永沿边城镇带”上的永德区位，充分认识临沧打通云南―缅甸―环印度洋地区海公铁联运物流大通道的重大意义，立足全球大视野、全国大格局来审视和谋划永德“沧耿镇永沿边城镇带”上的德党、永康节点乡镇沿线的村庄布局和发展，围绕发挥“北上保山过施甸，南下瓦城（曼德勒）走四方”的联通优势，找准发展的职能和定位，主动服务和融入城镇带发展战略。不在“沿边城镇带”规划区域内的村庄，要按照“1+2+8+n”的城镇空间布局要求，统筹考虑村庄发展布局、产业发展空间以及基础设施和公共服务设施布局。二是与县域规划衔接。坚持城乡融合、城乡一体化发展。城区、城镇周边村庄，要加快基础设施互联互通，推进产业互融互补，促进公共服务共建共享，强化服务城市发展、承接城市功能外溢，满足城市消费需求能力。三是与“十百千”示范工程衔接。对接落实好各县区“十四五”规划、乡村振兴等发展规划确定的产业布局、规划项目，按照打造“乡村振兴示范乡镇、精品示范村、美丽村庄”要求，全域全要素优化提升村庄规划，确保项目落地，推动“十百千”示范工程深入实施。四是与产业规划相衔接。按照用工业化的理念发展农业的总要求，突出临沧坚果、茶叶、饮料和保健品、蔬菜、蔗糖、肉牛6大特色产业，围绕打造世界一流“坚果之乡”、中国一流“熟茶产业”“云南唯一的诃子饮料和保健品产业”，打造“冬春蔬菜重要产区”、蔗糖生产重要基地，大力培育以肉牛为主的畜牧产业的总体思路，立足村庄资源禀赋，明确产业发展思路，找准产业发展定位，优化产业发展布局。五是与乡村治理能力提升相衔接。把推进乡村治理体系和治理能力现代化摆在更加突出位置，坚持村庄规划与乡村治理相融合、相衔接，以高质量的规划推进乡村治理能力的提升。

# 四、总体思路和方法步骤

- （一）总体思路

- 永德县干部规划家乡行动主要围绕 “52367”思路来开展。“5”即成立一个领导小组、筛排一份名单、组建一个工作联络服务站、组建一个微信群、准备一套基础资料；“2”即推选一名牵头人、成立一个规划组；“3”即发挥自然村帮扶人员、理事会长、同心联长“三长”作用；“6”即完成实地调研、编制规划草案、审查修改、成果标准化、村民决议、审批备案六个程序；“7”即形成“三图两书一表一民约”7个成果。

- （二）方法步骤

- 第一阶段：准备工作

- 1.动员部署（2022年8月25日前）：县级召开动员部署会议，对全县“干部规划家乡行动”进行再动员部署，组织业务培训。

## 2.确定技术单位（2022年8月30日前）：规划编制全过程必须有规划专业技术力量参与，县自然资源局负责选定辖区内行政村的规划编制技术单位，确保规划编制技术单位具备村庄规划编制资质和技术力量，负责全县各行政村的规划编制成果的技术指导、审核审查、成果入库等工作，规划编制经费通过争取省市资金补助、项目资金整合、村集体经济支持、乡贤能人捐赠、县级财政补助等多种方式进行筹措；技术单位负责技术服务工作，服务参与规划编制、方案论证、后期成果标准化和图形数据入库等工作。

3.做好全方位思想发动和组织动员（2022年7月30日前）。乡镇党委和村党组织要根据下达的年度计划，做好统筹协调，充分利用好节假日，合理安排时间组织干部回乡规划。各级各部门要组织学习领会相关规划政策文件，提高规划能力和水平。

- 4．摸排登记（2022年7月30日前）。结合乡村振兴人才清单，采取双向确认的方式，摸排出生地或成长地在永德县农村地区的云南省内公职人员。各乡镇、县级各部门各单位对本单位在永德县内出生或成长的公职人员进行排查登记造册；乡镇卫生院由县卫计局统一组织摸排，各公办学校由县教育局统一组织摸排，乡镇垂管站所由县级垂管单位统一组织摸排，报县委组织部进行审核备案后由行政村（社区）支部书记通过云南省“干部规划家乡行动”信息系统进行填报。

- 5.确定行政村村庄规划牵头人、组建村庄规划编制组（2022年8月30日前）。由行政村（社区）党组织牵头负责，采取双向确认的方式。以行政村为单元组建规划编制组，组长原则上由村党组织书记担任，副组长由牵头人担任，牵头人原则上由本行政村职务较高的回乡干部（行政村无云南省内公职人员的，原则上由驻村第一书记担任牵头人，有特殊情况的可结合实际情况进行牵头人员推选），成员由村民小组长、回乡干部、驻村工作队员、村“两委”成员、乡贤能人、党员群众等代表组成；规划编制组下设自然村规划小组，组长可由理事长或自然村帮扶人员担任，牵头人由自然村内行政职务较高的回乡干部担任，成员由村民小组长、回乡干部、驻村工作队员、自然村帮扶人员、村“两委”成员、乡贤能人、党员群众等代表组成。村党组织与牵头人协商提出规划编制组及自然村规划小组成员名单，由各乡镇党委、政府统筹，通过省“干部规划家乡行动”信息系统填报，并报由县委组织部进行审核备案，组织部门重点审核公职人员情况并做好统筹，确保每个行政村（社区）均有国家公职人员参与规划编制。

- 6．搭建县、乡、村便捷高效工作联络服务站（2022年8月30日前）。县级搭建由由组织部门、人力资源和社会保障、自然资源、农业农村、乡村振兴、住建、发改、文旅、财政、民政、交通、水务、林草、环保、教育、卫健、消防、应急、电力、通信等部门组成的县级工作联络服务站，对规划过程及成果进行指导服务；各乡镇分别成立“干部规划家乡行动”工作联络服务站，指定1名分管领导及至少1名业务人员做好材料准备和日常工作；各行政村成立以村 “两委”任组长、驻村第一书记任副组长、自然村帮扶人员、理事会长、同心联长、各村民小组长为成员的乡村工作联络服务站，并明确服务组成员分别定向联络到各行政村回乡干部，做好日常服务工作。

搭建县乡村三级微信群快速反应共享机制（2022年8月30日前），县级工作联络服务站组建总群，指导每个乡镇组建一个联络服务微信群，每个行政村组建一个规划工作微信群，充分利用新技术手段提升工作效率和服务质量，确保上下对接高效，信息及时共享。

- 7.下发底图底数（2022年7月30日前）。县自然资源部门负责制作提供行政村、自然村（集中居民点）工作底图，在“三调”底图上叠加生态保护红线、永久基本农田控制线、第三次国土调查现状建设用地范围线、耕地范围线、行政村（社区）范围线、公路铁路重大道路交通设施线型等，叠加自然村（集中居民点）近期1:500正射影像图；提供行政村（社区）村域地质灾害隐患点分布图、村庄建设用地违法占用耕地数据等基础图件，历史文化名村和传统村落保护规划、县（区）域村庄布局规划（应含村庄分类、产业布局、公共服务设施配置等内容）等相关规划，宅基地面积控制标准等表格和文字资料，打印行政村（社区）村域、自然村（集中居民点）工作底图各2份，规格最小为A1号图。乡镇负责提供乡镇国土空间规划（乡镇国土空间规划尚未编制的，提供原乡镇总体规划），行政村（社区）、自然村近五年人口、经济发展情况，乡镇在“十四五”期间的产业、项目规划情况，乡村振兴拟实施的项目等资料。将准备好的相关图件、基础资料分发到乡镇联络服务站或行政村，不涉密文件由专人分享至微信（QQ）群，确需纸质材料的另行打印，供干部回乡使用。

第二阶段：实地规划

- 回乡干部实地调研（2022年8月30日前）。各乡镇党委、政府根据下达的编制任务克期完成，各村党组织要及时到乡级工作联络服务站领取村庄规划的相关资料，合理安排时间，充分利用好节假日时间联络干部回村（特殊情况可调整时间）规划，村党组织要召集规划小组召开会议，传达省、市、县“干部规划家乡行动”文件精神及动员部署会议有关要求，进一步统一思想，细化责任分工。回乡干部在编制组长、牵头人的统筹下，深入村、组开展实地调研，全面熟悉村内山、水、田、园、林、路、房等情况，为科学编制规划提供详实的第一手资料，对照“万名干部规划家乡行动”成果，对自然资源、历史和民俗文化资源、人口状况、社会经济、产业发展、基础设施、公共设施、宅基地和空闲地、集体经营性用地等，再摸底、再分析、再梳理，逐一核实规划项目、产业等原规划实施情况，根据调研的情况，在“云南省干部规划家乡行动信息系统”里上传填报。

绘制规划草案（2022年9月20日前）。规划编制组经过实地踏勘，走访农户、广泛听取群众意见建议，完善“四个清单”，列出产业发展、村庄建设、社会治理、村庄基础设施、公共服务设施、公共安全、生态保护和文化传承、民居建设和风貌等方面存在的问题。结合资源优势、区位优势，科学定性定位，科学合理优化国土空间开发保护格局，编制产业发展规划、基层党建规划、人才发展规划。按照《云南省干部规划家乡行动工作手册（第一版）》内容和要求，通过规划提升，形成“三图两书一表一民约”即行政村域综合现状图、村域综合规划图、自然村（集中居民点）规划图、规划文本、规划说明书、近期建设项目表、村规民约的规划初步成果。各乡镇党委、政府规划编制过程中要统筹好规划编制服务单位技术人员，做好规划参与技术服务，在干部回乡形成的规划草案基础上按照《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南（试行）》（修订版）的要求，形成标准、规范的村庄规划成果。县自然资源部门要加强做好规划编制过程的指导，把好技术关、政策关、红线关。

第三阶段：审查修改（2022年11月20日前）

规划成果经乡镇党委、政府审核同意后，报请县级规划审查组开展技术审查。县级规划审查组根据工作实际情况组织召开规划评审会、提交规划审查组成员函审、规划审查组现场审查等多种方式开展工作。县级规划审查组由组织部门、人力资源和社会保障、自然资源、农业农村、乡村振兴、住建、发改、文旅、财政、民政、交通、水务、林业、环保、教育、卫生、消防、应急、电力、通信等相关部门、相关领域规划专家组成。

乡镇党委、政府和规划编制组组长、副组长要参加规划审查会议。审查工作应当在收到规划成果1个月内完成，审查意见反馈各规划编制组进行修改完善。规划编制组组长、副组长要在充分听取群众意见基础上，组织好规划修改完善工作。

第四阶段：村民决议（2022年11月20日前）

修改完善后的规划成果，按照村党组织提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议的程序，进行审议、表决，会议表决通过后，在村内公示30日。

第五阶段：审批备案（2022年12月30日前）

审批公开。经公示无异议的规划成果由乡镇人民政府报县级人民政府审批。规划批准之日起20日内，规划成果应在乡镇人民政府、村民委员会等地通过“上墙、上网”等多种方式进行公开。

入库备案。经依法审批的村庄规划，由县级自然资源部门负责统一组织数据入库、逐级上报至省自然资源厅备案。规划资料由规划编制组负责收集整理，及时交乡镇党委、政府存档。存档备案资料应包含：规划草案、村庄规划成果、规划编制过程文件资料。

第六阶段：评选展示

规划评选。在上报审批规划成果时，每个乡镇同步择优评选出1-2个优秀的行政村规划报送县自然资源局。县自然资源局牵头，发改、住建、农业、林业、水务、交通、环保等部门配合，对各乡镇推荐上报的优秀规划进行评选，择优评选5个自然村规划报送市自然资源局。

规划展示。县自然资源局负责将本县被评优的优秀规划进行集中展示；各行政村负责将各自规划成果和规划小组成员名单在行政村村史室和相应的自然村活动室进行展示。

# 五、责任分解

- （一）机构搭建和人员组织

成立领导机构和组建服务机构，明确专人负责做好返乡干部名册审核整理，协调做好干部回乡动员、牵头人审核上报等工作，同时抓好相关工作的督促落实。

- （二）加强行业服务指导

- 加强行业服务指导，及时向自然资源部门提供相关专项规划、相关控制红线和基础资料等，确保村庄规划与各行业专项规划的充分衔接，并参与规划审查工作。

- （三）宣传氛围营造

- 及时总结各乡镇、各单位的有效经验做法，通过广播、电视、报刊、网络等媒体，加大对干部回村开展村庄规划的宣传报道，充分激发广大干部群众工作的积极性、主动性和创造性，在全社会营造人人关心支持村庄规划建设的良好氛围。

- （四）推动规划落地实施

- 各乡镇党委、政府，各村“两委”要把村庄规划作为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据，推动 “十四五”规划实施，确保乡村振兴始终沿着正确的方向发展。相关职能部门要严格按照规划组织好项目实施，确保依法依规建设。回乡规划干部要督促村级组织把规划内容纳入村规民约，引导村民按照规划开展生产生活；要多方争取、积极协调资金项目，推动规划落地实施。县自然资源局负责适时开展好规划实施评估，指导规划编制组做好规划的动态完善。

# 六、保障措施

- （一）加强组织领导

构建县委、县政府总抓，县级领导小组统筹推进，行业部门负责行业指导，乡村具体抓好落实，回乡干部和党员群众全程参与的工作格局。县级成立“干部规划家乡行动”成果提升完善工作领导小组，乡（镇）党委政府要高度重视，相应成立领导小组、工作专班，主要领导要亲自研究、督促抓落实。各级领导干部要率先垂范，带头深入实地，推动规划提升编制工作落实到位。

- （二）强化服务保障

- 规划技术保障是提升规划质量成果的关键，通过政府购买服务委托规划编制技术单位，负责指导、参与前期规划编制、后期成果标准化和数据处理、图形入库；通过财政资金安排、企业和社会资本投入、社会捐赠等多种渠道筹集资金，专项用于保障底图制作、规划技术服务资金需求。

- （三）抓好督促指导

- 县级成立由项目组成员单位牵头的调研督导组，适时深入乡镇、行政村开展调研指导，督促推进工作落细落实；要抓好统筹、协调、保障，切实服务好、指导好、督促好，县乡村、干部、群众、技术单位要同向发力，克期完成目标任务。各级各部门、回乡干部要严格遵守纪律，在省“干部规划家乡行动”信息系统如实填报相关工作信息，实行全过程管理，力戒形式主义、官僚主义。

- （四）营造良好氛围

- 宣传部门要坚持正确的舆论导向，组织好规划提升的经验做法、先进典型的宣传报道，营造良好氛围。市县组织部门、自然资源部门要及时总结工作推进中的做法经验、亮点工作，推广规划成果提升的成效经验。

- 附件1、项目编制行政村名单

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 序号 | 乡镇 | 行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德党镇 | 大草坝村 | 35 | 勐板乡 | 怕掌村 |
| 2 | 德党镇 | 大出水村 | 36 | 小勐统镇 | 大路街村 |
| 3 | 德党镇 | 忙岗村 | 37 | 小勐统镇 | 河边村 |
| 4 | 德党镇 | 忙海村 | 38 | 小勐统镇 | 栎（力）柴村 |
| 5 | 德党镇 | 忙见田村 | 39 | 小勐统镇 | 木瓜河村 |
| 6 | 德党镇 | 茂梧村 | 40 | 小勐统镇 | 酸杷根村 |
| 7 | 德党镇 | 明信坝村 | 41 | 小勐统镇 | 玉明珠村 |
| 8 | 德党镇 | 户乃村 | 42 | 小勐统镇 | 班老村 |
| 9 | 德党镇 | 牛火塘村 | 43 | 小勐统镇 | 麻栗树村 |
| 10 | 德党镇 | 响水村 | 44 | 小勐统镇 | 丫口村 |
| 11 | 大雪山乡 | 大平掌村 | 45 | 小勐统镇 | 鸭塘村 |
| 12 | 大雪山乡 | 大岩房村 | 46 | 乌木龙乡 | 帮卖村 |
| 13 | 大雪山乡 | 曼来村 | 47 | 乌木龙乡 | 蕨坝村 |
| 14 | 大雪山乡 | 团山村 | 48 | 乌木龙乡 | 乌木龙村 |
| 15 | 大雪山乡 | 大炉厂村 | 49 | 乌木龙乡 | 新塘村 |
| 16 | 大雪山乡 | 蚂蝗箐村 | 50 | 乌木龙乡 | 木厂村 |
| 17 | 班卡乡 | 放牛场村 | 51 | 乌木龙乡 | 炭山村 |
| 18 | 班卡乡 | 忙中村 | 52 | 乌木龙乡 | 小村村 |
| 19 | 班卡乡 | 鱼塘村 | 53 | 亚练乡 | 塔驮村 |
| 20 | 班卡乡 | 忙东村 | 54 | 亚练乡 | 文化村 |
| 21 | 班卡乡 | 松坡村 | 55 | 亚练乡 | 亚练村 |
| 22 | 崇岗乡 | 蒿子坝村 | 56 | 亚练乡 | 云岭村 |
| 23 | 崇岗乡 | 黑龙村 | 57 | 亚练乡 | 班木村 |
| 24 | 崇岗乡 | 龙竹棚村 | 58 | 亚练乡 | 忙回村 |
| 25 | 崇岗乡 | 忙蚌村 | 59 | 亚练乡 | 鱼新塘村 |
| 26 | 大山乡 | 笼楂村 | 60 | 勐底农场 | 勐农社区 |
| 27 | 大山乡 | 忙兑村 | 61 | 勐底农场 | 白塔社区 |
| 28 | 大山乡 | 忙角村 | 62 | 勐底农场 | 红旗山社区 |
| 29 | 勐板乡 | 白岩村 | 63 | 崇岗乡 | 崇岗村 |
| 30 | 勐板乡 | 后山村 | 64 | 崇岗乡 | 龙竹洼村 |
| 31 | 勐板乡 | 梨树村 | 65 | 崇岗乡 | 麻力林村 |
| 32 | 勐板乡 | 水城村 | 66 | 大山乡 | 玉华村 |
| 33 | 勐板乡 | 户丫村 | 67 | 大山乡 | 纸厂村 |
| 34 | 勐板乡 | 两沟水村 |  |  |  |